## 项目经理考核分数
| 项目经理 | 项目名称 | QA符合度得分 | 项目考核分数 | 平均等级 | 备注
1 | 叶常青 | 2017-安徽电信-智能语音项目 | 71 | 112.7 | B
2 | 布磊 | 2017-合肥地税-智能机器人项目 | 80 | 126 | B
3 | 阳长林 | 2017-建设银行-语音导航项目 | 62 | 96.9 | C
4 | 李鑫 | 2017-江苏电信-10000号智能语音 | 83 | 129.6 | B
5 | 吴娴 | 2017-平安科技-AI+2.0 | 77 | 119.9 | B
6 | 伍志聪 | 2017-广东电信号百-语音分析三期项目 | 60 | 92 | C
7 | 吴小川 | 2017-联想-智能语音导航项目 | 65 | 100.5 | C
8 | 陈风亮 | 2017-湖南电信-智能客服4期项目 | 61 | 103.2 | C
9 | 阳长林 | 2017-建设银行-语音分析质检三期项目 | 71 | 107.7 | C
10 | 李鑫 | 2017-滨江公安局-智能语音导航 | 57 | 90.9 | C
11 | 濮聃 | 2017-北京人保-95518语音导航系统 | 69 | 107.8 | C
12 | 朱容虎 | 2017-广发证券-语音引擎、质检类服务项目 | 60 | 94.5 | C

## 考核标准
1
2017-安徽电信-智能语音项目规范考核表
维度 | 指标 | 权重 | 评分标准 | 检查依据 | 评分 | 得分
RDM计划配置（10%） | RDM里程碑计划里程碑点关联任务 | 10% | 100% 100分 未建 0分 里程碑点未关联任务 50分 | RDM中里程碑计划完成时间 计划任务关联里程碑点 | 100 | 10
是否立项（5%） | 交底一个月内完成立项 | 5% | 立项 100分 未立项 0分 | PIMS中查看项目立项信息 | 100 | 5
SVN建库（5%） | 立项一周内申请SVN仓库 | 5% | 申请 100分 没申请 0分 | SVN仓库查询系统中可以查询到项目的仓库地址 | 100 | 5
QA审计符合度（120%） | 项目平均符合度 | 120% | 按QA审计表得分 | QA审计表 | 71 | 85.2
是否结项（5%） | 计划结项时间结项，未能结项需进行变更申请 | 5% | 1、计划结项时间到 结项或提交变更 100分 未结项且没提交变更申请 0分 2、计划结项时间未到 100分 | PIMS中查看项目结项和变更信息 | 100 | 5
项目经理配合度（5%） | 项目经理配合度 | 5% | 非常配合 100 配合度一般 50 不配合 0分 |  | 50 | 2.5
扣分项（5%） | 配置库目录使用规范度 | 5% | 1、删改配置库目录模板，扣50分 2、自建一级源代码目录，包括Tag、Branch、Source，扣50分 | SVN目录结构 | 100 | 0
总分 | [5 empty] | 112.7
等级 | [5 empty] | B
2
2017-合肥地税-智能机器人项目规范考核表
维度 | 指标 | 权重 | 评分标准 | 检查依据 | 评分 | 得分
RDM计划配置（10%） | RDM里程碑计划里程碑点关联任务 | 10% | 100% 100分 未建 0分 里程碑点未关联任务 50分 | RDM中里程碑计划完成时间 计划任务关联里程碑点 | 100 | 10
是否立项（5%） | 交底一个月内完成立项 | 5% | 立项 100分 未立项 0分 | PIMS中查看项目立项信息 | 100 | 5
SVN建库（5%） | 立项一周内申请SVN仓库 | 5% | 申请 100分 没申请 0分 | SVN仓库查询系统中可以查询到项目的仓库地址 | 100 | 5
QA审计符合度（120%） | 项目平均符合度 | 120% | 按QA审计表得分 | QA审计表 | 80 | 96
是否结项（5%） | 计划结项时间结项，未能结项需进行变更申请 | 5% | 1、计划结项时间到 结项或提交变更 100分 未结项且没提交变更申请 0分 2、计划结项时间未到 100分 | PIMS中查看项目结项和变更信息 | 100 | 5
项目经理配合度（5%） | 项目经理配合度 | 5% | 非常配合 100 配合度一般 50 不配合 0分 |  | 100 | 5
扣分项（5%） | 配置库目录使用规范度 | 5% | 1、删改配置库目录模板，扣50分 2、自建一级源代码目录，包括Tag、Branch、Source，扣50分 | SVN目录结构 | 100 | 0
总分 | [5 empty] | 126
等级 | [5 empty] | B
3
2017-建设银行-语音导航项目规范考核表
维度 | 指标 | 权重 | 评分标准 | 检查依据 | 评分 | 得分
RDM计划配置（10%） | RDM里程碑计划里程碑点关联任务 | 10% | 100% 100分 未建 0分 里程碑点未关联任务 50分 | RDM中里程碑计划完成时间 计划任务关联里程碑点 | 50 | 5
是否立项（5%） | 交底一个月内完成立项 | 5% | 立项 100分 未立项 0分 | PIMS中查看项目立项信息 | 100 | 5
SVN建库（5%） | 立项一周内申请SVN仓库 | 5% | 申请 100分 没申请 0分 | SVN仓库查询系统中可以查询到项目的仓库地址 | 100 | 5
QA审计符合度（120%） | 项目平均符合度 | 120% | 按QA审计表得分 | QA审计表 | 62 | 74.4
是否结项（5%） | 计划结项时间结项，未能结项需进行变更申请 | 5% | 1、计划结项时间到 结项或提交变更 100分 未结项且没提交变更申请 0分 2、计划结项时间未到 100分 | PIMS中查看项目结项和变更信息 | 100 | 5
项目经理配合度（5%） | 项目经理配合度 | 5% | 非常配合 100 配合度一般 50 不配合 0分 |  | 50 | 2.5
扣分项（5%） | 配置库目录使用规范度 | 5% | 1、删改配置库目录模板，扣50分 2、自建一级源代码目录，包括Tag、Branch、Source，扣50分 | SVN目录结构 | 100 | 0
总分 | [5 empty] | 96.9
等级 | [5 empty] | C
4
2017-江苏电信-10000号智能语音规范考核表
维度 | 指标 | 权重 | 评分标准 | 检查依据 | 评分 | 得分
RDM计划配置（10%） | RDM里程碑计划里程碑点关联任务 | 10% | 100% 100分 未建 0分 里程碑点未关联任务 50分 | RDM中里程碑计划完成时间 计划任务关联里程碑点 | 100 | 10
是否立项（5%） | 交底一个月内完成立项 | 5% | 立项 100分 未立项 0分 | PIMS中查看项目立项信息 | 100 | 5
SVN建库（5%） | 立项一周内申请SVN仓库 | 5% | 申请 100分 没申请 0分 | SVN仓库查询系统中可以查询到项目的仓库地址 | 100 | 5
QA审计符合度（120%） | 项目平均符合度 | 120% | 按QA审计表得分 | QA审计表 | 83 | 99.6
是否结项（5%） | 计划结项时间结项，未能结项需进行变更申请 | 5% | 1、计划结项时间到 结项或提交变更 100分 未结项且没提交变更申请 0分 2、计划结项时间未到 100分 | PIMS中查看项目结项和变更信息 | 100 | 5
项目经理配合度（5%） | 项目经理配合度 | 5% | 非常配合 100 配合度一般 50 不配合 0分 |  | 100 | 5
扣分项（5%） | 配置库目录使用规范度 | 5% | 1、删改配置库目录模板，扣50分 2、自建一级源代码目录，包括Tag、Branch、Source，扣50分 | SVN目录结构 | 100 | 0
总分 | [5 empty] | 129.6
等级 | [5 empty] | B
5
2017-平安科技-AI+2.0规范考核表
维度 | 指标 | 权重 | 评分标准 | 检查依据 | 评分 | 得分
RDM计划配置（10%） | RDM里程碑计划里程碑点关联任务 | 10% | 100% 100分 未建 0分 里程碑点未关联任务 50分 | RDM中里程碑计划完成时间 计划任务关联里程碑点 | 100 | 10
是否立项（5%） | 交底一个月内完成立项 | 5% | 立项 100分 未立项 0分 | PIMS中查看项目立项信息 | 100 | 5
SVN建库（5%） | 立项一周内申请SVN仓库 | 5% | 申请 100分 没申请 0分 | SVN仓库查询系统中可以查询到项目的仓库地址 | 100 | 5
QA审计符合度（120%） | 项目平均符合度 | 120% | 按QA审计表得分 | QA审计表 | 77 | 92.4
是否结项（5%） | 计划结项时间结项，未能结项需进行变更申请 | 5% | 1、计划结项时间到 结项或提交变更 100分 未结项且没提交变更申请 0分 2、计划结项时间未到 100分 | PIMS中查看项目结项和变更信息 | 100 | 5
项目经理配合度（5%） | 项目经理配合度 | 5% | 非常配合 100 配合度一般 50 不配合 0分 |  | 50 | 2.5
扣分项（5%） | 配置库目录使用规范度 | 5% | 1、删改配置库目录模板，扣50分 2、自建一级源代码目录，包括Tag、Branch、Source，扣50分 | SVN目录结构 | 100 | 0
总分 | [5 empty] | 119.9
等级 | [5 empty] | B
6
2017-广东电信号百-语音分析三期项目规范考核表
维度 | 指标 | 权重 | 评分标准 | 检查依据 | 评分 | 得分
RDM计划配置（10%） | RDM里程碑计划里程碑点关联任务 | 10% | 100% 100分 未建 0分 里程碑点未关联任务 50分 | RDM中里程碑计划完成时间 计划任务关联里程碑点 | 50 | 5
是否立项（5%） | 交底一个月内完成立项 | 5% | 立项 100分 未立项 0分 | PIMS中查看项目立项信息 | 100 | 5
SVN建库（5%） | 立项一周内申请SVN仓库 | 5% | 申请 100分 没申请 0分 | SVN仓库查询系统中可以查询到项目的仓库地址 | 100 | 5
QA审计符合度（120%） | 项目平均符合度 | 120% | 按QA审计表得分 | QA审计表 | 60 | 72
是否结项（5%） | 计划结项时间结项，未能结项需进行变更申请 | 5% | 1、计划结项时间到 结项或提交变更 100分 未结项且没提交变更申请 0分 2、计划结项时间未到 100分 | PIMS中查看项目结项和变更信息 | 100 | 5
项目经理配合度（5%） | 项目经理配合度 | 5% | 非常配合 100 配合度一般 50 不配合 0分 |  | 0 | 0
扣分项（5%） | 配置库目录使用规范度 | 5% | 1、删改配置库目录模板，扣50分 2、自建一级源代码目录，包括Tag、Branch、Source，扣50分 | SVN目录结构 | 100 | 0
总分 | [5 empty] | 92
等级 | [5 empty] | C
7
2017-联想-智能语音导航项目规范考核表
维度 | 指标 | 权重 | 评分标准 | 检查依据 | 评分 | 得分
RDM计划配置（10%） | RDM里程碑计划里程碑点关联任务 | 10% | 100% 100分 未建 0分 里程碑点未关联任务 50分 | RDM中里程碑计划完成时间 计划任务关联里程碑点 | 50 | 5
是否立项（5%） | 交底一个月内完成立项 | 5% | 立项 100分 未立项 0分 | PIMS中查看项目立项信息 | 100 | 5
SVN建库（5%） | 立项一周内申请SVN仓库 | 5% | 申请 100分 没申请 0分 | SVN仓库查询系统中可以查询到项目的仓库地址 | 100 | 5
QA审计符合度（120%） | 项目平均符合度 | 120% | 按QA审计表得分 | QA审计表 | 65 | 78
是否结项（5%） | 计划结项时间结项，未能结项需进行变更申请 | 5% | 1、计划结项时间到 结项或提交变更 100分 未结项且没提交变更申请 0分 2、计划结项时间未到 100分 | PIMS中查看项目结项和变更信息 | 100 | 5
项目经理配合度（5%） | 项目经理配合度 | 5% | 非常配合 100 配合度一般 50 不配合 0分 |  | 50 | 2.5
扣分项（5%） | 配置库目录使用规范度 | 5% | 1、删改配置库目录模板，扣50分 2、自建一级源代码目录，包括Tag、Branch、Source，扣50分 | SVN目录结构 | 100 | 0
总分 | [5 empty] | 100.5
等级 | [5 empty] | C
8
2017-湖南电信-智能客服4期项目规范考核表
维度 | 指标 | 权重 | 评分标准 | 检查依据 | 评分 | 得分
RDM计划配置（10%） | RDM里程碑计划里程碑点关联任务 | 10% | 100% 100分 未建 0分 里程碑点未关联任务 50分 | RDM中里程碑计划完成时间 计划任务关联里程碑点 | 100 | 10
是否立项（5%） | 交底一个月内完成立项 | 5% | 立项 100分 未立项 0分 | PIMS中查看项目立项信息 | 100 | 5
SVN建库（5%） | 立项一周内申请SVN仓库 | 5% | 申请 100分 没申请 0分 | SVN仓库查询系统中可以查询到项目的仓库地址 | 100 | 5
QA审计符合度（120%） | 项目平均符合度 | 120% | 按QA审计表得分 | QA审计表 | 61 | 73.2
是否结项（5%） | 计划结项时间结项，未能结项需进行变更申请 | 5% | 1、计划结项时间到 结项或提交变更 100分 未结项且没提交变更申请 0分 2、计划结项时间未到 100分 | PIMS中查看项目结项和变更信息 | 100 | 5
项目经理配合度（5%） | 项目经理配合度 | 5% | 非常配合 100 配合度一般 50 不配合 0分 |  | 100 | 5
扣分项（5%） | 配置库目录使用规范度 | 5% | 1、删改配置库目录模板，扣50分 2、自建一级源代码目录，包括Tag、Branch、Source，扣50分 | SVN目录结构 | 100 | 0
总分 | [5 empty] | 103.2
等级 | [5 empty] | C
9
2017-建设银行-语音分析质检三期项目规范考核表
维度 | 指标 | 权重 | 评分标准 | 检查依据 | 评分 | 得分
RDM计划配置（10%） | RDM里程碑计划里程碑点关联任务 | 10% | 100% 100分 未建 0分 里程碑点未关联任务 50分 | RDM中里程碑计划完成时间 计划任务关联里程碑点 | 50 | 5
是否立项（5%） | 交底一个月内完成立项 | 5% | 立项 100分 未立项 0分 | PIMS中查看项目立项信息 | 100 | 5
SVN建库（5%） | 立项一周内申请SVN仓库 | 5% | 申请 100分 没申请 0分 | SVN仓库查询系统中可以查询到项目的仓库地址 | 100 | 5
QA审计符合度（120%） | 项目平均符合度 | 120% | 按QA审计表得分 | QA审计表 | 71 | 85.2
是否结项（5%） | 计划结项时间结项，未能结项需进行变更申请 | 5% | 1、计划结项时间到 结项或提交变更 100分 未结项且没提交变更申请 0分 2、计划结项时间未到 100分 | PIMS中查看项目结项和变更信息 | 100 | 5
项目经理配合度（5%） | 项目经理配合度 | 5% | 非常配合 100 配合度一般 50 不配合 0分 |  | 50 | 2.5
扣分项（5%） | 配置库目录使用规范度 | 5% | 1、删改配置库目录模板，扣50分 2、自建一级源代码目录，包括Tag、Branch、Source，扣50分 | SVN目录结构 | 100 | 0
总分 | [5 empty] | 107.7
等级 | [5 empty] | C
10
2017-滨江公安局-智能语音导航项目规范考核表
维度 | 指标 | 权重 | 评分标准 | 检查依据 | 评分 | 得分
RDM计划配置（10%） | RDM里程碑计划里程碑点关联任务 | 10% | 100% 100分 未建 0分 里程碑点未关联任务 50分 | RDM中里程碑计划完成时间 计划任务关联里程碑点 | 50 | 5
是否立项（5%） | 交底一个月内完成立项 | 5% | 立项 100分 未立项 0分 | PIMS中查看项目立项信息 | 100 | 5
SVN建库（5%） | 立项一周内申请SVN仓库 | 5% | 申请 100分 没申请 0分 | SVN仓库查询系统中可以查询到项目的仓库地址 | 100 | 5
QA审计符合度（120%） | 项目平均符合度 | 120% | 按QA审计表得分 | QA审计表 | 57 | 68.4
是否结项（5%） | 计划结项时间结项，未能结项需进行变更申请 | 5% | 1、计划结项时间到 结项或提交变更 100分 未结项且没提交变更申请 0分 2、计划结项时间未到 100分 | PIMS中查看项目结项和变更信息 | 100 | 5
项目经理配合度（5%） | 项目经理配合度 | 5% | 非常配合 100 配合度一般 50 不配合 0分 |  | 50 | 2.5
扣分项（5%） | 配置库目录使用规范度 | 5% | 1、删改配置库目录模板，扣50分 2、自建一级源代码目录，包括Tag、Branch、Source，扣50分 | SVN目录结构 | 100 | 0
总分 | [5 empty] | 90.9
等级 | [5 empty] | C
11
2017-北京人保-95518语音导航系统项目规范考核表
维度 | 指标 | 权重 | 评分标准 | 检查依据 | 评分 | 得分
RDM计划配置（10%） | RDM里程碑计划里程碑点关联任务 | 10% | 100% 100分 未建 0分 里程碑点未关联任务 50分 | RDM中里程碑计划完成时间 计划任务关联里程碑点 | 50 | 5
是否立项（5%） | 交底一个月内完成立项 | 5% | 立项 100分 未立项 0分 | PIMS中查看项目立项信息 | 100 | 5
SVN建库（5%） | 立项一周内申请SVN仓库 | 5% | 申请 100分 没申请 0分 | SVN仓库查询系统中可以查询到项目的仓库地址 | 100 | 5
QA审计符合度（120%） | 项目平均符合度 | 120% | 按QA审计表得分 | QA审计表 | 69 | 82.8
是否结项（5%） | 计划结项时间结项，未能结项需进行变更申请 | 5% | 1、计划结项时间到 结项或提交变更 100分 未结项且没提交变更申请 0分 2、计划结项时间未到 100分 | PIMS中查看项目结项和变更信息 | 100 | 5
项目经理配合度（5%） | 项目经理配合度 | 5% | 非常配合 100 配合度一般 50 不配合 0分 |  | 100 | 5
扣分项（5%） | 配置库目录使用规范度 | 5% | 1、删改配置库目录模板，扣50分 2、自建一级源代码目录，包括Tag、Branch、Source，扣50分 | SVN目录结构 | 100 | 0
总分 | [5 empty] | 107.8
等级 | [5 empty] | C
12
2017-广发证券-语音引擎、质检类服务项目规范考核表
维度 | 指标 | 权重 | 评分标准 | 检查依据 | 评分 | 得分
RDM计划配置（10%） | RDM里程碑计划里程碑点关联任务 | 10% | 100% 100分 未建 0分 里程碑点未关联任务 50分 | RDM中里程碑计划完成时间 计划任务关联里程碑点 | 50 | 5
是否立项（5%） | 交底一个月内完成立项 | 5% | 立项 100分 未立项 0分 | PIMS中查看项目立项信息 | 100 | 5
SVN建库（5%） | 立项一周内申请SVN仓库 | 5% | 申请 100分 没申请 0分 | SVN仓库查询系统中可以查询到项目的仓库地址 | 100 | 5
QA审计符合度（120%） | 项目平均符合度 | 120% | 按QA审计表得分 | QA审计表 | 60 | 72
是否结项（5%） | 计划结项时间结项，未能结项需进行变更申请 | 5% | 1、计划结项时间到 结项或提交变更 100分 未结项且没提交变更申请 0分 2、计划结项时间未到 100分 | PIMS中查看项目结项和变更信息 | 100 | 5
项目经理配合度（5%） | 项目经理配合度 | 5% | 非常配合 100 配合度一般 50 不配合 0分 |  | 50 | 2.5
扣分项（5%） | 配置库目录使用规范度 | 5% | 1、删改配置库目录模板，扣50分 2、自建一级源代码目录，包括Tag、Branch、Source，扣50分 | SVN目录结构 | 100 | 0
总分 | [5 empty] | 94.5
等级 | [5 empty] | C