## 统计
序号 | 所属项目 | 当前阶段 | 阶段滞后 | 偏差天数 | 负责人 | QA审计打分 | 项目考核分数 | 平均等级 | 缺陷描述
1 | 2017-安徽电信-智能语音项目 | 系统优化 | 正常 | 0天 | 叶常青 | 70.8333 | 112.7 | B | 1、交底工作交接单未签字2、生命周期裁剪表未进行评审3、无接口设计及评审4、无部署方案评审单5、无测试方案6、系统上线割接方案未评审7、无系统上线试运行报告
2 | 2017-合肥地税-智能机器人项目 | 项目收尾 | 正常 | 0天 | 布磊 | 80 | 126 | B | 1、生命周期裁剪表未进行评审2、无需求规格说明书评审单3、无详细设计评审单4、无部署方案评审单5、无运营优化分析报告
3 | 2017-建设银行-语音导航项目 | 开发测试 | 正常 | 0天 | 阳长林 | 61.5385 | 96.9 | C | 1、生命周期裁剪表未进行评审2、需求规格说明书未签字3、概要设计未进行评审4、对话规格说明书未评审5、接口设计方案未评审6、无部署视图7、部署方案未评审8、无系统上线割接方案9、无测试报告10、RDM计划未更新
4 | 2017-江苏电信-10000号智能语音 | 系统部署 | 滞后 | 88天 | 李鑫 | 82.6087 | 129.6 | B | 1、交接单未签字2、生命周期裁剪表没有评审3、无测试方案4、无测试报告
5 | 2017-平安科技-AI+2.0 | 系统部署 | 滞后 | 57天 | 吴娴 | 76.9231 | 119.9 | B | 1、生命周期裁剪表没有进行评审2、需求确认表没有评审3、无接口设计评审单4、无部署方案评审单5、无测试方案7、无对外周报
6 | 2017-广东电信号百-语音分析三期项目 | 系统设计 | 未知 |  | 伍志聪 | 60 | 92 | C | 1、交底单未签字2、无生命周期裁剪表3、需求确认表无客户签字4、周报中风险和问题都3个月未更新5、项目计划未分配给指定责任人，且RDM计划未关联任务
7 | 2017-联想-智能语音导航项目 | 系统设计 | 正常 | 0天 | 吴小川 | 65 | 100.5 | C | 1、无项目交底工作交接单未签字2、需求规格说明书未评审签字3、详细设计未评审4、无接口方案及接口方案评审5、RDM计划未完全关联和更新6、项目变更一次，项目库中无变更申请单
8 | 2017-湖南电信-智能客服4期项目 | 系统部署 | 正常 | 0天 | 陈风亮 | 60.8696 | 103.2 | C | 1、交底工作交接单未评审2、生命周期裁剪表未评审3、需求未评审签字4、无概要设计及评审单5、无详细设计及评审单6、无部署方案评审单7、无测试方案
9 | 2017-建设银行-语音分析质检三期项目 | 系统部署 | 未知 |  | 阳长林 | 71.4286 | 107.7 | C | 1、无需求规格说明书及评审单2、9月份缺少三周对外周报3、RDM计划里程碑点未关联任务
10 | 2017-滨江公安局-智能语音导航 | 系统设计 | 滞后 | 27天 | 李鑫 | 57.1429 | 90.9 | C | 1、无商务材料清单2、无建设方案3、无交底工作交接单4、无生命周期裁剪表5、无需求规格说明书及评审签字6、RDM计划部署实施阶段未关联任务
11 | 2017-北京人保-95518语音导航系统 | 系统设计 | 滞后 | 45天 | 濮聃 | 69.2308 | 107.8 | C | 1、项目未交底，暂时无交底材料2、生命周期裁剪表未进行评审3、无需求规格说明书及评审单4、RDM计划里程碑点未完全关联任务
12 | 2017-广发证券-语音引擎、质检类服务项目 | 需求分析 | 未知 |  | 朱容虎 | 60 | 94.5 | C | 1、项目未交底，暂时无交底材料2、生命周期裁剪表未评审3、无对内周报4、RDM计划未建且里程碑点未关联任务5、无问题日志

## 中移在线 (hidden)
序号 | 所属项目 | 参照内容 | 里程碑计划 | 计划完成时间 | 最新变更时间 | 实际完成时间 | 平均符合度 | 问题责任人
1 | 2016-中移在线-专项提升项目 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 徐顺
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_ZYZX_zxts/ | 需求分析
系统设计
|  | 80 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
2 | 2016-上海移动-语音导航 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 吴朔
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2016_SHYD_ASR/ | 需求分析
系统设计
|  | 48 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
3 | 2016-海南移动-语音分析项目 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 吴朔
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2016_HNYD_ISA/ | 需求分析
系统设计
|  | 33 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
4 | 2016-河北移动-语音分析&语音导航项目 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 黄克涛
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2016_HBYD_ISA_ASR | 需求分析
系统设计
|  | 75 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
5 | 2016-中移在线-四川-分析 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 陈风亮
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_ZYZX_zxts/Trunk/Project/四川导航分析/分析产品 | 需求分析
系统设计
系统部署
|  | 95 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
6 | 2016-中移在线-湖南-分析 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 陈风亮
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_ZYZX_zxts/Trunk/Project/湖南导航分析/分析产品 | 需求分析
系统设计
系统部署
|  | 45 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
7 | 2016-重庆移动-语音分析2期 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 陈风亮
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_CQYD_ISA2/ | 需求分析
系统设计
系统部署
|  | 85 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
8 | 2016-中移在线-湖南-导航 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 陈风亮
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_ZYZX_zxts/Trunk/Project/湖南导航分析/导航产品 | 需求分析
系统设计
系统部署
|  | 30 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
9 | 2016-中移在线-四川-导航 |  | 项目启动 | 暂停 |  |  | #REF! | 陈风亮
|  | 导航目录不存在 | 需求分析
系统设计
|  | 10 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
10 | 2016-内蒙移动-语音分析&语音导航项目 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 王飞
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_ZYZX_zxts/Trunk/Project/内蒙古导航分析 | 需求分析
系统设计
|  | 立项中 | 系统部署
|  | 70 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
11 | 2016-中移在线-专项提升黑龙江分公司导航项目 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 王飞
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_ZYZX_zxts/Trunk/Project/黑龙江导航分析 | 需求分析
系统设计
|  | 挂起 | 系统部署
|  | 6 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
12 | 2016-中移在线-安徽-分析 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 王飞
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_ZYZX_zxts/Trunk/Project/安徽导航分析/分析产品 | 需求分析
系统设计
系统部署
|  | 85 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
13 | 2016-中移在线-浙江-导航 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 叶常青
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_ZYZX_zxts/Trunk/Project/浙江导航分析/导航产品 | 需求分析
系统设计
系统部署
|  | 90 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
14 | 2016-中移在线-浙江-分析 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 叶常青
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_ZYZX_zxts/Trunk/Project/浙江导航分析/分析产品 | 需求分析
系统设计
系统部署
|  | 80 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
15 | 2017-福建移动-TTS播报项目 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 伍杰
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_FJYD_TTS/ | 需求分析
系统设计
|  | 37 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
16 | 2017-中移在线-海南-分析 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 伍杰
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_ZYZX_zxts/Trunk/Project/海南分析 | 需求分析
系统设计
|  | 立项中 | 系统部署
|  | 20 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
17 | 2017-广东移动私有云-转写定制 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 黄良辉
|  | 立项中 | 需求分析
系统设计
|  | 0 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
18 | 2017-中移在线-郑州-语音导航&语音分析 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 宋永亮
需求分析
|  | 挂起 | 系统设计
|  | 75 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
19 | 2016-中移在线-江西-分析 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 张世界
需求分析
系统设计
|  | 15 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
Note on B65: nnshao 内蒙项目放在RDM程宇的中移 在线大项目中

## 电信行业 (hidden)
序号 | 所属项目 | 参考内容 | 里程碑计划 | 计划完成时间 | 最新变更时间 | 实际完成时间 | 平均符合度 | 问题责任人
1 | 2016-广东电信-导航分析二期项目 |  | 项目启动 |  |  |  | × | 徐顺
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_GDXD_ASRISA_3/ | 需求分析
系统设计
系统部署
|  | 89 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
2 | 2016-湖南电信-四期项目 |  | 项目启动 |  |  |  | 未发生 | 阳长林
|  | 立项中，已提交立项申请 | 需求分析
系统设计
|  | 50 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
3 | 2017-安徽电信-智能语音四期项目 |  | 项目启动 | 2017-04-21 |  | 2017-04-21 | 70.83% | 叶常青
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_AHDX_ASRISA4 | 需求分析 | 2017-06-15
|  |  | 系统设计 | 2017-06-30
|  | 30 | 系统部署 | 2017-07-30
|  |  | 系统优化 | 2017-10-15
|  |  | 项目收尾 | 2017-10-30
整个阶段
4 | 2017-江苏电信-10000号智能语音项目 |  | 项目启动 | 2017-03-31 |  | 2017-03-28 | 0% | 李鑫
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_JSDX_10000IV/ | 需求分析 | 2017-04-14
|  |  | 系统设计 | 2017-05-31
|  | 40 | 系统部署 | 2017-06-30
|  |  | 系统优化 | 2017-09-29
|  |  | 项目收尾 | 2017-10-30
整个阶段
5 | 2017-山东电信- TTS播报项目（EAS） |  | 项目启动 |  |  |  | 开发测试 | 朱黄兆
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_SDDX_TTSBBXM | 需求分析
系统设计
|  | 70 | 系统部署
|  | 不做考核项目 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
6 | 2017-广东电信号百-语音导航分析三期项目 |  | 项目启动 |  |  |  | 效果优化 | 伍志聪
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_GDDX_ISA_ASR/ | 需求分析
系统设计
|  | 5 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
Note on I37: nnshao： 由伍杰转伍志聪

## 政府行业 (hidden)
序号 | 所属项目 | 参考内容 | 里程碑计划 | 计划完成时间 | 最新变更时间 | 实际完成时间 | 平均符合度 | 问题责任人
1 | 2016-安徽省地税12366纳税服务热线智能税务服务系统项目 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 布磊
需求分析
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_AHDS_12366IT/ | 系统设计
系统部署
|  | 95 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
2 | 2016-安徽国税-智能语音导航项目 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 布磊
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_AHGS_ASR/ | 需求分析
系统设计
|  | 80 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
3 | 2016-深圳电力-语音导航和语音分析项目 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 吴朔
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2016_SZDL_ASRISA/ | 需求分析
系统设计
|  | 96 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
4 | 2017-合肥地税-智能机器人项目 |  | 项目启动 | 2017-02-15 |  |  | 80% | 布磊
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_HFDS_AIR/ | 需求分析 | 2017-04-10
|  |  | 系统设计 | 2017-04-30
|  | 40 | 系统部署 | 2017-05-05 |  | 2017-04-18
|  |  | 系统优化 | 2017-05-31
|  |  | 项目收尾 | 2017-07-31
整个阶段
5 | 2016-车管所-96598导航 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 李鑫
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2016_CGS_96598ASR | 需求分析
系统设计
|  | 80 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
6 | 2016-合肥出入境-智能语音导航项目 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 濮聃
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_HFCRJ_ASR/ | 需求分析
系统设计
|  | 85 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
7 | 2017-江苏高院-智能语音导航项目 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 布磊
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_JSGY_ASR/ | 需求分析
|  | 准备结项 | 系统设计
|  | 20 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
8 | 2016-安徽名人馆-蜡像机器人项目 |  | 项目启动 | 2016-12-19 |  |  | #REF! | 李鑫
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_AHMRG_Robot/ | 需求分析
|  |  | 系统设计 | 2017-03-30 | 2017-03-24
|  | 70 | 系统部署 | 2017-05-31
|  |  | 系统优化 | 2017-07-31
|  |  | 项目收尾 | 2017-08-31
整个阶段
9 | 2016-合肥12345-智能语音项目 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 王英杰
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_12345_ASR/ | 需求分析
系统设计
|  | 80 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
10 | 2017-合肥人社-多渠道智能服务应用系统项目 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 布磊
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_HFRS_DZF/ | 需求分析
系统设计
|  | 10 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
11 | 2017-佛山供电局-智能语音分析 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 伍杰
需求分析
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_FSGDJ_VIE50/ | 系统设计
系统部署
|  | 40 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
Note on D29: nnshao： 现阶段检查周报
Note on I44: nnshao: 优化项目由濮聃转布磊，现处于准备结项中
Note on I65: nnshao: 权限已由戚玉峰转交布磊

## 金融行业 (hidden)
序号 | 所属项目 | 参考内容 | 里程碑计划 | 计划完成时间 | 最新变更时间 | 实际完成时间 | 平均符合度 | 问题责任人
1 | 2015-平安科技-文本音频混合分析 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 吴娴
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_PAKJ-WBYPHH/ | 需求分析
系统设计
系统部署
|  | 80 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
2 | 2016-平安科技-分析服务 |  | 项目启动 |  |  |  |  | 吴娴
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2016_PAKJ_FXFW/ | 需求分析 |  |  |  | #REF!
系统设计
|  | 95 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
3 | 2016-徽商银行-生物验证平台 |  | 项目启动 |  |  |  |  | 阳长林
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2016_HSYH_SWYZPT/ | 需求分析
系统设计
|  | 需结项 | 系统部署
|  | 95 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
4 | 2016-徽商银行-96588导航项目 |  | 项目启动 |  |  |  |  | 濮聃
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_HSYH_ASR/ | 需求分析
系统设计
系统部署
|  | 95 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
5 | 2016-中国平安-95511运营项目 |  | 项目启动 |  |  |  |  | 李刚
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_ZGPA_OPS/ | 需求分析
系统设计
系统部署
|  | 95 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
6 | 2016-兴业银行-转写项目 |  | 项目启动 |  |  |  |  | 徐顺
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_XYYHISA/ | 需求分析
系统设计
系统部署
|  | 93 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
7 | 2016-招商银行-语音分析二期项目 |  | 项目启动 |  |  |  |  | 伍杰
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2016_ZSYH_VIE60/ | 需求分析
系统设计
系统部署
|  | 90 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
8 | 2016-京东客服-语音分析项目 |  | 项目启动 |  |  |  |  | 陈风亮
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2016_JDKF_ISA/ | 需求分析
系统设计
|  | 挂起 | 系统部署
|  | 80 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
9 | 2016-国泰君安证券-语音交互项目 |  | 项目启动 |  |  |  |  | 濮聃
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_PC_GTJA_ASR/ | 需求分析
系统设计
系统部署
|  | 90 | 系统优化
项目收尾
整个阶段
10 | 2017-中英人寿-二期项目 |  | 项目启动 |  |  |  |  | 黄良辉
|  | 未立项 | 需求分析
系统设计
|  | 6 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
11 | 2017-安徽人保-车险自动报案项目 |  | 项目启动 |  |  |  |  | 濮聃
|  | 未立项 | 需求分析
|  | 大概6月30日立项 | 系统设计
|  | 45 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
12 | 2017-建设银行-语音导航项目 |  | 项目启动 | 2017-03-28 |  | 2017-03-28 | 61.54% | 阳长林
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_JSYH_ASR_1/ | 需求分析 | 2017-03-29 |  | 2017-04-13
|  |  | 系统设计 | 2017-04-05 |  | 2017-04-27
|  | 50 | 系统部署 | 2017-06-20
|  |  | 系统优化 | 2017-07-25
|  |  | 项目收尾 | 2018-02-09
整个阶段
13 | 2017-中国人寿-私有云及语音导航 |  | 项目启动 | 2017-03-24 |  | 2017-05-12 |  | 叶常青
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_ZGRS_ASR/ | 需求分析 | 2017-04-07 |  | 2017-05-03
|  |  | 系统设计 | 2017-04-17 |  | 2017-05-03
|  | 60 | 系统部署 | 2017-05-19 |  | 2017-05-19
|  |  | 系统优化 | 2017-08-15
|  |  | 项目收尾 | 2017-08-30
整个阶段
15 | 2017-平安科技-AI+2.0 |  | 项目启动 | 2017-05-26 |  | 2017-05-31 |  | 吴娴
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_PAKJ_AI2.0/ | 需求分析
系统设计
|  | 50 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
Note on I44: 已将项目经理由吴朔变更为伍杰

## 其他行业 (hidden)
序号 | 所属项目 | 参考内容 | 里程碑计划 | 计划完成时间 | 最新变更时间 | 实际完成时间 | 平均符合度 | 问题责任人
1 | 2017-厦门航空-分析升级项目 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 伍杰
|  | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_XMHK_VIE60/ | 需求分析
系统设计
|  | 75 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
2 | 2017-南方航空-分析项目 |  | 项目启动 |  |  |  | #REF! | 黄良辉
|  | 立项中 | 需求分析
系统设计
|  | 13 | 系统部署
系统优化
项目收尾
整个阶段
Note on E2: 修改计划完成时间1 修改计划完成时间2

## 1、2017-安徽电信-智能语音四期
2017-安徽电信-智能语音项目 | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_AHDX_ASRISA4
项目阶段 | 输出产物 | 产物是否输出 | 检查要素 | 检查结果 | 备注
项目启动阶段 | 项目商务材料清单 | √ |  | √
| 建设方案 | √ |  | √
| 项目交底工作交接单（内审） | √ | 1、评审单签字是否正确 | × | 1、交底工作交接单未签字
| 项目立项申请书 | √ | 1、交底一个月内完成 | √
| 项目计划 | √ | 1、是否包含详细计划及责任人与具体的时间节点 | √
| 项目风险列表 | √ | 1、发生时更新 2、风险发生概率、损失大小、暴露量是否正确 | √
| 项目预算 | √ |  | √
| 项目生命周期剪裁表 | √ | 1、是否按照标准进行裁剪并评审 | × | 2、生命周期裁剪表未进行评审
| 立项评审报告单（内审） | √ | 1、立项后评审三天内 1、是否签字正确 | √
项目需求分析阶段 | 项目需求规格说明书 | √ | 1、导航——需求规格说明书 2、分析——需求跟踪表 | √
| 需求规格说明书评审单（内审）（客户签字） | √ | 1、签字是否正确 | √
系统设计阶段 | 系统概要设计（按项目需求） | 未发生 |  | 未发生
| 概要设计评审报告（内审）（按项目需求） | 未发生 |  | 未发生
| 对话规格说明书 | √ |  | √
| 对话规格说明书评审单（内审和客户签字） | √ |  | √
| 接口设计方案（按项目需求） | × |  | × | 3、无接口设计及评审
| 接口设计方案评审报告（内审） | × |  | ×
系统部署阶段 | 部署视图 | √ | 1、系统部署前1周内 | √
| 系统部署方案 | √ |  | √
| 部署方案评审单 | × |  | × | 4、无部署方案评审单
| 测试方案 | × |  | × | 5、无测试方案
| 测试用例（研发提供） | √ |  | √
| 系统上线割接方案（内审） | √ | 1、系统上线前1周内提供 2、上线方案、割接方案均包含checklist和回退方案 | × | 6、系统上线割接方案未评审
| 测试报告 | √ |  | √
| 系统上线试运行报告（客户签字） | × | 1、上线试运行3个月后提供 | × | 7、无系统上线试运行报告
系统优化阶段 | 运营优化分析报告（客户签字） | 未发生 |  | 未发生
项目收尾阶段 | 初验报告（客户签字） | 未发生 | 1、初验会后1月内提供 | 未发生
| 项目总结报告 | 未发生 |  | 未发生
| 技术支持总结报告 | 未发生 |  | 未发生
| 系统操作维护手册 | 未发生 | 1、给客户初验之前 内部初验之后结项前一周 | 未发生
| 系统用户手册 | 未发生 |  | 未发生
| 客户培训记录单 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项材料 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项评审报告（内审） | 未发生 | 1、结项评审一周内 | 未发生
项目整个阶段 | 项目周报 | √ |  | √
| 项目进度计划 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、进度计划更新后与RDM计划一致 | √
| 项目风险管理表 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、风险是否及时进行更新 | √
| 项目问题日志 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、问题状态是否更新 | √
项目变更控制表
| √ | 22 | √ | 17
| × | 5 | × | 7
| 产物完整率 | 81.48% | 符合度 | 70.83%
检查日期 | 缺陷描述 |  |  | 所处阶段
20170616 | 1、无建设方案，售前未提供 |  |  | 系统设计
2、交底工作交接单未签字
3、风险列表最新更新日期是4/21，确认最近是否需要更新
4、生命周期裁剪表未进行评审
5、缺少分析的需求跟踪确认表无评审报告
20170623 | 1、交底工作交接单未签字 |  |  | 系统设计
2、生命周期裁剪表未进行评审
3、无评审报告
20170711 | 1、交底工作交接单未签字 |  |  | 开发测试
2、生命周期裁剪表未进行评审
3、无评审报告
4、无部署视图
5、无系统部署方案
6、无部署方案评审单
20170825 | 1、交底工作交接单未签字2、生命周期裁剪表未进行评审3、无接口设计及评审4、无部署方案评审单5、无测试方案6、系统上线割接方案未评审7、无系统上线试运行报告 |  |  | 效果优化
20170925 | 2、生命周期裁剪表未进行评审3、无接口设计及评审4、无部署方案评审单5、无测试方案6、系统上线割接方案未评审7、无系统上线试运行报告 |  |  | 效果优化
Note on C14: 20170725： 安徽电信无概要设计

## 2、2017-合肥地税-智能机器人
2017-合肥地税-智能机器人项目 | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_HFDS_AIR/
项目阶段 | 输出产物 | 产物是否输出 | 检查要素 | 检查结果 | 备注
项目启动阶段 | 项目商务材料清单 | √ |  | √
| 建设方案 | √ |  | √
| 项目交底工作交接单（内审） | √ | 1、评审单签字是否正确 | √
| 项目立项申请书 | √ | 1、交底一个月内完成 | √
| 项目计划 | √ | 1、是否包含详细计划及责任人与具体的时间节点 | √
| 项目风险列表 | √ | 1、发生时更新 2、风险发生概率、损失大小、暴露量是否正确 | √
| 项目预算 | √ |  | √
| 项目生命周期剪裁表 | √ | 1、是否按照标准进行裁剪并评审 | × | 1、生命周期裁剪表未进行评审
| 立项评审报告单（内审） | √ | 1、立项后评审三天内 1、是否签字正确 | √
项目需求分析阶段 | 项目需求规格说明书 | √ | 1、导航——需求规格说明书 2、分析——需求跟踪表 | √
| 需求规格说明书评审单（内审）（客户签字） | × | 1、签字是否正确 | × | 2、无需求规格说明书评审单
系统设计阶段 | 系统概要设计（按项目需求） | 未发生 |  | 未发生
| 概要设计评审报告（内审）（按项目需求） | 未发生 |  | 未发生
| 对话规格说明书 | √ |  | √
| 对话规格说明书评审单（内审和客户签字） | × |  | × | 3、无详细设计评审单
| 接口设计方案（按项目需求） | 不适用 |  | 不适用
| 接口设计方案评审报告（内审） | 不适用 |  | 不适用
系统部署阶段 | 部署视图 | √ | 1、系统部署前1周内 | √
| 系统部署方案 | √ |  | √
| 部署方案评审单 | × |  | × | 4、无部署方案评审单
| 测试方案 | √ |  | √
| 测试用例（研发提供） | √ |  | √
| 系统上线割接方案（内审） | 不适用 | 1、系统上线前1周内提供 2、上线方案、割接方案均包含checklist和回退方案 | 不适用 |  | 机器人项目不适用
| 测试报告 | √ |  | √
| 系统上线试运行报告（客户签字） | 不适用 | 1、上线试运行3个月后提供 | 不适用 |  | 机器人项目不适用
系统优化阶段 | 运营优化分析报告（客户签字） | × |  | × | 5、无运营优化分析报告 | 机器人项目不适用
项目收尾阶段 | 初验报告（客户签字） | 未发生 | 1、初验会后1月内提供 | 未发生
| 项目总结报告 | 未发生 |  | 未发生
| 技术支持总结报告 | 未发生 |  | 未发生
| 系统操作维护手册 | 未发生 | 1、给客户初验之前 内部初验之后结项前一周 | 未发生
| 系统用户手册 | 未发生 |  | 未发生
| 客户培训记录单 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项材料 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项评审报告（内审） | 未发生 | 1、结项评审一周内 | 未发生
项目整个阶段 | 项目周报 | √ |  | √
| 项目进度计划 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、进度计划更新后与RDM计划一致 | √
| 项目风险管理表 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、风险是否及时进行更新 | √
| 项目问题日志 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、问题状态是否更新 | √ |  | 在周报中更新
| 项目变更控制表 | √ |  | √
| √ | 21 | √ | 20
| × | 4 | × | 5
| 产物完整率 | 84% | 符合度 | 80%
检查日期 | 缺陷描述 |  | 所处阶段
20170616 | 1、无建设方案 |  | 系统设计
2、生命周期裁剪表未进行评审
3、无需求规格说明书
4、交底工作交接单无签字
5、无需求规格说明书及评审单
6、无详细设计评审单
7、无部署方案评审单
8、无测试方案
9、无系统上线割接方案
20170623 | 1、无建设方案 |  | 系统设计
2、生命周期裁剪表未进行评审
3、无需求规格说明书
4、交底工作交接单无签字
5、无需求规格说明书及评审单
6、无详细设计评审单
7、无部署方案评审单
8、无测试方案
9、无系统上线割接方案
20170711 | 1、生命周期裁剪表未进行评审 |  | 系统优化
2、无需求规格说明书评审单
3、无详细设计评审单
4、无部署方案评审单
5、无测试方案
6、无系统上线割接方案
7、无运营优化分析报告
8、风险列表最近一次更新是3/8，是否需要更新
20170725 |  |  | 项目收尾
20170824 | 4、无部署方案评审单5、无运营优化分析报告 |  | 项目收尾

## 3、2017-建设银行-语音导航
2017-建设银行-语音导航项目 | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_JSYH_ASR_1/
项目阶段 | 输出产物 | 产物是否输出 | 检查要素 | 检查结果 | 备注
项目启动阶段 | 项目商务材料清单 | 未发生 |  | 未发生 | 还未交底
| 建设方案 | √ |  | √ | 标识为2017-建设银行-语音导航项目_系统部署方案v20170410.pptx
| 项目交底工作交接单（内审） | 未发生 | 1、评审单签字是否正确 | 未发生 | 还未交底
| 项目立项申请书 | √ | 1、交底一个月内完成 | √
| 项目计划 | √ | 1、是否包含详细计划及责任人与具体的时间节点 | √
| 项目风险列表 | √ | 1、发生时更新 2、风险发生概率、损失大小、暴露量是否正确 | √
| 项目预算 | √ |  | √
| 项目生命周期剪裁表 | √ | 1、是否按照标准进行裁剪并评审 | × | 1、生命周期裁剪表未进行评审
| 立项评审报告单（内审） | √ | 1、立项后评审三天内 1、是否签字正确 | √
项目需求分析阶段 | 项目需求规格说明书 | √ | 1、导航——需求规格说明书 2、分析——需求跟踪表 | √
| 需求规格说明书评审单（内审）（客户签字） | × | 1、签字是否正确 | × | 2、需求规格说明书未签字
系统设计阶段 | 系统概要设计（按项目需求） | √ |  | √
| 概要设计评审报告（内审）（按项目需求） | × |  | × | 3、概要设计未进行评审
| 对话规格说明书 | √ |  | √
| 对话规格说明书评审单（内审和客户签字） | √ |  | × | 4、对话规格说明书未评审
| 接口设计方案（按项目需求） | √ |  | √
| 评审报告（内审） | × |  | × | 5、接口设计方案未评审
系统部署阶段 | 部署视图 | × | 1、系统部署前1周内 | × | 6、无部署视图
| 系统部署方案 | √ |  | √
| 部署方案评审单 | × |  | × | 7、部署方案未评审
| 测试方案 | √ |  | √
| 测试用例（研发提供） | √ |  | √
| 系统上线割接方案 | × | 1、系统上线前1周内提供 2、上线方案、割接方案均包含checklist和回退方案 | × | 8、无系统上线割接方案
| 测试报告 | × |  | × | 9、无测试报告
| 系统上线试运行报告 | 未发生 | 1、上线试运行3个月后提供 | 未发生
系统优化阶段 | 运营优化分析报告（客户签字） | 未发生 |  | 未发生
项目收尾阶段 | 初验报告（客户签字） | 未发生 | 1、初验会后1月内提供 | 未发生
| 项目总结报告 | 未发生 |  | 未发生
| 技术支持总结报告 | 未发生 |  | 未发生
| 系统操作维护手册 | 未发生 | 1、给客户初验之前 内部初验之后结项前一周 | 未发生
| 系统用户手册 | 未发生 |  | 未发生
| 客户培训记录单 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项材料 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项评审报告（内审） | 未发生 | 1、结项评审一周内 | 未发生
项目整个阶段 | 项目周报 | √ |  | √
| 项目进度计划 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、进度计划更新后与RDM计划一致 | × | 10、RDM计划未更新
| 项目风险管理表 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、风险是否及时进行更新 | √
| 项目问题日志 | × | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、问题状态是否更新 | √ | 周报更新
| 项目变更控制表 | 未发生 |  | 未发生
| √ | 18 | √ | 16
| × | 8 | × | 10
| 产物完整率 | 69.23% | 符合度 | 61.54%
检查日期 | 缺陷描述 |  | 分析 | 所处阶段
20170616 | 1、生命周期裁剪表未进行评审 |  |  | 开发测试
2、需求规格说明书未签字，签字人出差暂不能签字
3、概要设计未进行评审
4、对话规格说明书未评审签字
5、接口设计方案未评审
6、项目进度计划未更新详细计划的实际开始时间和完成时间
7、问题日志中的问题的状态没有更新
20170623 | 1、生命周期裁剪表未进行评审 |  |  | 开发测试
2、需求规格说明书未签字，签字人出差暂不能签字
3、概要设计未进行评审
4、对话规格说明书未评审签字
5、接口设计方案未评审
6、项目进度计划未更新详细计划的实际开始时间和完成时间
7、问题日志中的问题的状态没有更新
20170711 | 1、最近一次更新是3/14，是否需要更新 |  |  | 开发测试
2、生命周期裁剪表未进行评审
3、需求规格说明书未签字，签字人出差暂不能签字
4、概要设计未进行评审
5、对话规格说明书未评审签字
6、接口设计方案未评审
7、无部署视图
8、无系统部署方案
9、无部署方案评审单
20170725 | 1、生命周期裁剪表未进行评审2、需求规格说明书未签字3、概要设计未进行评审4、对话规格说明书未评审5、接口设计方案未评审6、无部署视图7、部署方案未评审 |  |  | 开发测试
20170825 | 1、生命周期裁剪表未进行评审2、需求规格说明书未签字3、概要设计未进行评审4、对话规格说明书未评审5、接口设计方案未评审6、无部署视图7、部署方案未评审8、无系统上线割接方案9、无测试报告10、RDM计划未更新 |  |  | 部署实施
20170925 | 3、概要设计未进行评审4、对话规格说明书未评审5、接口设计方案未评审6、无部署视图7、部署方案未评审8、无系统上线割接方案9、无测试报告10、RDM计划未更新周报更新 |  | 1、里程碑滞后，是由于增加业务 | 部署实施
Note on B14: 概要设计一般为Visio图

## 4、2017-江苏电信-10000号智能语音
2017-江苏电信-10000号智能语音 | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_JSDX_10000IV/
项目阶段 | 输出产物 | 产物是否输出 | 检查要素 | 检查结果 | 备注
项目启动阶段 | 项目商务材料清单 | √ |  | √
| 建设方案 | √ |  | √
| 项目交底工作交接单（内审） | √ | 1、评审单签字是否正确 | × | 1、交接单未签字
| 项目立项申请书 | √ | 1、交底一个月内完成 | √
| 项目计划 | √ | 1、是否包含详细计划及责任人与具体的时间节点 | √
| 项目风险列表 | √ | 1、发生时更新 2、风险发生概率、损失大小、暴露量是否正确 | √
| 项目预算 | √ | 0 | √
| 项目生命周期剪裁表 | √ | 1、是否按照标准进行裁剪并评审 | × | 2、生命周期裁剪表没有评审
| 立项评审报告单（内审） | √ | 1、立项后评审三天内 1、是否签字正确 | √
项目需求分析阶段 | 项目需求规格说明书 | √ | 1、导航——需求规格说明书 2、分析——需求跟踪表 | √
| 需求规格说明书评审单（内审）（客户签字） | √ | 1、签字是否正确 | √
系统设计阶段 | 系统概要设计（按项目需求） | 未发生 | 0 | 未发生
| 概要设计评审报告（内审）（按项目需求） | 未发生 | 0 | 未发生
| 对话规格说明书 | √ | 0 | √
| 对话规格说明书评审单（内审和客户签字） | √ | 0 | √
| 接口设计方案（按项目需求） | √ | 0 | √
| 接口设计方案评审报告（内审） | 未发生 | 0 | 未发生
系统部署阶段 | 部署视图 | √ | 1、系统部署前1周内 | √
| 系统部署方案 | 不适用 | 0 | 不适用
| 部署方案评审单 | 不适用 | 0 | 不适用
| 测试方案 | × | 0 | × | 3、无测试方案
| 测试用例（研发提供） | √ | 0 | √
| 系统上线割接方案（内审） | √ | 1、系统上线前1周内提供 2、上线方案、割接方案均包含checklist和回退方案 | √
| 测试报告 | × | 0 | × | 4、无测试报告
| 系统上线试运行报告（客户签字） | 未发生 | 1、上线试运行3个月后提供 | 未发生
系统优化阶段 | 运营优化分析报告（客户签字） | 未发生 | 0 | 未发生
项目收尾阶段 | 初验报告（客户签字） | 未发生 | 1、初验会后1月内提供 | 未发生
| 项目总结报告 | 未发生 | 0 | 未发生
| 技术支持总结报告 | 未发生 |  | 未发生
| 系统操作维护手册 | 未发生 | 1、给客户初验之前 内部初验之后结项前一周 | 未发生
| 系统用户手册 | 未发生 | 0 | 未发生
| 客户培训记录单 | 未发生 | 0 | 未发生
| 项目结项材料 | 未发生 | 0 | 未发生
| 项目结项评审报告（内审） | √ | 1、结项评审一周内 | √
项目整个阶段 | 项目周报 | √ | 0 | √
| 项目进度计划 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、进度计划更新后与RDM计划一致 | √
| 项目风险管理表 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、风险是否及时进行更新 | √
| 项目问题日志 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、问题状态是否更新 | √
| 项目变更控制表 |  | 0
| √ | 21 | √ | 19
| × | 2 | × | 4
| 产物完整率 | 91.3% | 符合度 | 82.61%
检查日期 | 缺陷描述 |  |  | 所处阶段
20170616 | 1、无商务材料清单 |  |  | 系统部署
2、无交底工作交接单
3、详细计划为分析的，无导航的
5、生命周期裁剪表没有评审在二期基础上做的
6、无测试方案
7、无测试用例
20170623 | 1、无商务材料清单 |  |  | 系统部署
2、无交底工作交接单
3、生命周期裁剪表没有评审在二期基础上做的
20170711 | 1、无商务材料清单 |  |  | 系统部署
2、无交底工作交接单
3、生命周期裁剪表没有评审在二期基础上做的
4、无部署方案评审单
5、无上线方案及割接方案
20170725 | 1、交接单未签字2、生命周期裁剪表没有评审3、无测试方案4、无测试报告 |  |  | 系统部署
20170825 | 2、生命周期裁剪表没有评审3、无测试方案4、无测试报告 |  |  | 系统部署
Note on C21: 20170725： 在二期基础上做的
Note on C22: 20170725： 邮件确认方式评审
Note on E25: 20170725： 邮件确认

## 5、2017-平安科技-AI+2.0
2017-平安科技-AI+2.0 | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_PAKJ_AI2.0/
项目阶段 | 输出产物 | 产物是否输出 | 检查要素 | 检查结果 | 备注
项目启动阶段 | 项目商务材料清单 | √ |  | √
| 建设方案 | √ |  | √
| 项目交底工作交接单（内审） | √ | 1、评审单签字是否正确 | √
| 项目立项申请书 | √ | 1、交底一个月内完成 | √
| 项目计划 | √ | 1、是否包含详细计划及责任人与具体的时间节点 | √
| 项目风险列表 | √ | 1、发生时更新 2、风险发生概率、损失大小、暴露量是否正确 | √
| 项目预算 | √ |  | √
| 项目生命周期剪裁表 | √ | 1、是否按照标准进行裁剪并评审 | × | 1、生命周期裁剪表没有进行评审
| 立项评审报告单（内审） | √ | 1、立项后评审三天内 1、是否签字正确 | √
项目需求分析阶段 | 项目需求规格说明书 | √ | 1、导航——需求规格说明书 2、分析——需求跟踪表 | √
| 需求规格说明书评审单（内审）（客户签字） | × | 1、签字是否正确 | × | 2、需求确认表没有评审
系统设计阶段 | 系统概要设计（按项目需求） | 不适用 |  | 不适用
| 概要设计评审报告（内审）（按项目需求） | 不适用 |  | 不适用
| 对话规格说明书 | 不适用 |  | 不适用
| 对话规格说明书评审单（内审和客户签字） | 不适用 |  | 不适用
| 接口设计方案（按项目需求） | √ |  | √
| 接口设计方案评审报告（内审） | × |  | × | 3、无接口设计评审单
系统部署阶段 | 部署视图 | √ | 1、系统部署前1周内 | √
| 系统部署方案 | √ |  | √
| 部署方案评审单 | × |  | × | 4、无部署方案评审单
| 测试方案 | × |  | × | 5、无测试方案
| 测试用例（研发提供） | √ |  | √
| 系统上线割接方案（内审） | 未发生 | 1、系统上线前1周内提供 2、上线方案、割接方案均包含checklist和回退方案 | 未发生
| 测试报告 | √ |  | √
| 系统上线试运行报告（客户签字） | 未发生 | 1、上线试运行3个月后提供 | 未发生
系统优化阶段 | 运营优化分析报告（客户签字） | 未发生 |  | 未发生
项目收尾阶段 | 初验报告（客户签字） | 未发生 | 1、初验会后1月内提供 | 未发生
| 项目总结报告 | 未发生 |  | 未发生
| 技术支持总结报告 | 未发生 |  | 未发生
| 系统操作维护手册 | √ | 1、给客户初验之前 内部初验之后结项前一周 | √
| 系统用户手册 | √ |  | √
| 客户培训记录单 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项材料 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项评审报告（内审） | 未发生 | 1、结项评审一周内 | 未发生
项目整个阶段 | 项目周报 | × |  | × | 7、无对外周报
| 项目进度计划 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、进度计划更新后与RDM计划一致 | √
| 项目风险管理表 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、风险是否及时进行更新 | √
| 项目问题日志 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、问题状态是否更新 | √
| 项目变更控制表 | √ |  | √
| √ | 21 | √ | 20
| × | 5 | × | 6
| 产物完整率 | 80.77% | 符合度 | 76.92%
检查日期 | 缺陷描述 | 所处阶段
20170616 | 1.生命周期裁剪表没有评审； | 需求阶段
2.没有需求确认表；
3.需求确认表没签字
20170623 | 1.生命周期裁剪表没有评审； | 系统部署
2.需求确认表没签字
3.概要设计没有评审单
4.没有详细设计
5.没有详细设计评审单
6.无部署方案评审单
20170711 | 1.生命周期裁剪表没有评审； | 系统部署
2.需求确认表没签字
3.概要设计没有评审单
4.没有详细设计
5.没有详细设计评审单
6.无部署方案评审单
20170725 | 1、生命周期裁剪表没有进行评审2、需求确认表没有评审3、无接口设计评审单4、无部署方案评审单 | 系统部署
20170828 | 1、生命周期裁剪表没有进行评审2、需求确认表没有评审3、无接口设计评审单4、无部署方案评审单5、无测试方案7、无对外周报 | 系统部署
20170928 | 1、生命周期裁剪表没有进行评审2、需求确认表没有评审3、无接口设计评审单4、无部署方案评审单5、无测试方案7、无对外周报 | 系统部署

## 6、2017-广东电信号百-语音导航分析三期项目
2017-广东电信号百-语音分析三期项目 | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_GDDX_ISA_ASR/
项目阶段 | 输出产物 | 产物是否输出 | 检查要素 | 检查结果 | 备注
项目启动阶段 | 项目商务材料清单 | √ | 1、清单中材料是否存在 | √
| 建设方案 | √ |  | √ | 合同为2016年，所以给出的建设方案也是2016年
| 项目交底工作交接单（内审） | √ | 1、评审单签字是否正确 | × | 1、交底单未签字
| 项目立项申请书 | √ | 1、交底一个月内完成 | √
| 项目计划 | √ | 1、是否包含详细计划及责任人与具体的时间节点 | √
| 项目风险列表 | √ | 1、发生时更新 2、风险发生概率、损失大小、暴露量是否正确 | √
| 项目预算 | √ |  | √
| 项目生命周期剪裁表 | × | 1、是否按照标准进行裁剪并评审 | × | 2、无生命周期裁剪表
| 立项评审报告单（内审） | √ | 1、立项后评审三天内 1、是否签字正确 | √
项目需求分析阶段 | 项目需求规格说明书 | √ | 1、导航——需求规格说明书 2、分析——需求跟踪表 | √
| 需求规格说明书评审单（内审）（客户签字） | × | 1、签字是否正确 | × | 3、需求确认表无客户签字
系统设计阶段 | 系统概要设计（按项目需求） | 未发生 |  | 未发生
| 概要设计评审报告（内审）（按项目需求） | 未发生 |  | 未发生
| 对话规格说明书 | 未发生 |  | 未发生
| 对话规格说明书评审单（内审和客户签字） | 未发生 |  | 未发生
| 接口设计方案（按项目需求） | 未发生 |  | 未发生
| 接口设计方案评审报告（内审） | 未发生 |  | 未发生
系统部署阶段 | 部署视图 | 未发生 | 1、系统部署前1周内 | 未发生
| 系统部署方案 | 未发生 |  | 未发生
| 部署方案评审单 | 未发生 |  | 未发生
| 测试方案 | 未发生 |  | 未发生
| 测试用例（研发提供） | 未发生 |  | 未发生
| 系统上线割接方案（内审） | 未发生 | 1、系统上线前1周内提供 2、上线方案、割接方案均包含checklist和回退方案 | 未发生
| 测试报告 | 未发生 |  | 未发生
| 系统上线试运行报告（客户签字） | 未发生 | 1、上线试运行3个月后提供 | 未发生
系统优化阶段 | 运营优化分析报告（客户签字） | 未发生 |  | 未发生
项目收尾阶段 | 初验报告（客户签字） | 未发生 | 1、初验会后1月内提供 | 未发生
| 项目总结报告 | 未发生 |  | 未发生
技术支持总结报告
| 系统操作维护手册 | 未发生 | 1、给客户初验之前 内部初验之后结项前一周 | 未发生
| 系统用户手册 | 未发生 |  | 未发生
| 客户培训记录单 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项材料 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项评审报告（内审） | 未发生 | 1、结项评审一周内 | 未发生
项目整个阶段 | 项目周报 | √ |  | × | 4、周报中风险和问题都3个月未更新
| 项目进度计划 | × | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、进度计划更新后与RDM计划一致 | × | 5、项目计划未分配给指定责任人，且RDM计划未关联任务
| 项目风险管理表 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、风险是否及时进行更新 | √
| 项目问题日志 | × | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、问题状态是否更新 | ×
| 项目变更控制表 | 未发生 |  | 未发生
| √ | 11 | √ | 9
| × | 4 | × | 6
| 产物完整率 | 73.33% | 符合度 | 60%
时间 | 缺陷 | 阶段
20170725 | 1、交底单未签字2、无生命周期裁剪表3、需求确认表无客户签字4、周报中风险和问题都3个月未更新5、项目计划未分配给指定责任人，且RDM计划未关联任务 | 系统设计
20170925 | 1、交底单未签字2、无生命周期裁剪表3、需求确认表无客户签字4、周报中风险和问题都3个月未更新5、项目计划未分配给指定责任人，且RDM计划未关联任务 | 系统设计

## 7、2017-联想-智能语音导航项目
2017-联想-智能语音导航项目 | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_LENOVO_ASR/
项目阶段 | 输出产物 | 产物是否输出 | 检查要素 | 检查结果 | 备注
项目启动阶段 | 项目商务材料清单 | √ |  | √
| 建设方案 | √ |  | √
| 项目交底工作交接单（内审） | √ | 1、评审单签字是否正确 | × | 1、无项目交底工作交接单未签字
| 项目立项申请书 | √ | 1、交底一个月内完成 | √
| 项目计划 | √ | 1、是否包含详细计划及责任人与具体的时间节点 | √
| 项目风险列表 | √ | 1、发生时更新 2、风险发生概率、损失大小、暴露量是否正确 | √
| 项目预算 | √ |  | √
| 项目生命周期剪裁表 | √ | 1、是否按照标准进行裁剪并评审 | √
| 立项评审报告单（内审） | √ | 1、立项后评审三天内 1、是否签字正确 | √
项目需求分析阶段 | 项目需求规格说明书 | √ | 1、导航——需求规格说明书 2、分析——需求跟踪表 | √
| 需求规格说明书评审单（内审）（客户签字） | × | 1、签字是否正确 | × | 2、需求规格说明书未评审签字
系统设计阶段 | 系统概要设计（按项目需求） | 未发生 |  | 未发生
| 概要设计评审报告（内审）（按项目需求） | 未发生 |  | 未发生
| 对话规格说明书 | √ |  | √
| 对话规格说明书评审单（内审和客户签字） | × |  | × | 3、详细设计未评审
| 接口设计方案（按项目需求） | × |  | × | 4、无接口方案及接口方案评审
| 接口设计方案评审报告（内审） | × |  | ×
系统部署阶段 | 部署视图 | 未发生 | 1、系统部署前1周内 | 未发生
| 系统部署方案 | 未发生 |  | 未发生
| 部署方案评审单 | 未发生 |  | 未发生
| 测试方案 | 未发生 |  | 未发生
| 测试用例（研发提供） | 未发生 |  | 未发生
| 系统上线割接方案（内审） | 未发生 | 1、系统上线前1周内提供 2、上线方案、割接方案均包含checklist和回退方案 | 未发生
| 测试报告 | 未发生 |  | 未发生
| 系统上线试运行报告（客户签字） | 未发生 | 1、上线试运行3个月后提供 | 未发生
系统优化阶段 | 运营优化分析报告（客户签字） | 未发生 |  | 未发生
项目收尾阶段 | 初验报告（客户签字） | 未发生 | 1、初验会后1月内提供 | 未发生
| 项目总结报告 | 未发生 |  | 未发生
技术支持总结报告
| 系统操作维护手册 | 未发生 | 1、给客户初验之前 内部初验之后结项前一周 | 未发生
| 系统用户手册 | 未发生 |  | 未发生
| 客户培训记录单 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项材料 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项评审报告（内审） | 未发生 | 1、结项评审一周内 | 未发生
项目整个阶段 | 项目周报 | √ |  | √
| 项目进度计划 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、进度计划更新后与RDM计划一致 | × | 5、RDM计划未完全关联和更新
| 项目风险管理表 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、风险是否及时进行更新 | √
| 项目问题日志 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、问题状态是否更新 | √
| 项目变更控制表 | √ |  | × | 6、项目变更一次，项目库中无变更申请单
| √ | 16 | √ | 13
| × | 4 | × | 7
| 产物完整率 | 80% | 符合度 | 65%
时间 | 缺陷 | 阶段
20170725 | 1、无项目交底工作交接单未签字 | 项目启动
20170829 | 1、无项目交底工作交接单未签字2、需求规格说明书未评审签字3、详细设计未评审4、无接口方案及接口方案评审5、RDM计划未完全关联和更新6、项目变更一次，项目库中无变更申请单 | 系统设计
20170925 | 2、需求规格说明书未评审签字3、详细设计未评审4、无接口方案及接口方案评审5、RDM计划未完全关联和更新6、项目变更一次，项目库中无变更申请单 | 系统设计

## 8、2017-湖南电信-智能客服4期项目
2017-湖南电信-智能客服4期项目 | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_HNDX_ISA_4/
项目阶段 | 输出产物 | 产物是否输出 | 检查要素 | 检查结果 | 备注
项目启动阶段 | 项目商务材料清单 | √ |  | √
| 建设方案 | √ |  | √
| 项目交底工作交接单（内审） | × | 1、评审单签字是否正确 | × | 1、交底工作交接单未评审
| 项目立项申请书 | √ | 1、交底一个月内完成 | √
| 项目计划 | √ | 1、是否包含详细计划及责任人与具体的时间节点 | √
| 项目风险列表 | √ | 1、发生时更新 2、风险发生概率、损失大小、暴露量是否正确 | √
| 项目预算 | √ |  | √
| 项目生命周期剪裁表 | √ | 1、是否按照标准进行裁剪并评审 | × | 2、生命周期裁剪表未评审
| 立项评审报告单（内审） | √ | 1、立项后评审三天内 1、是否签字正确 | √
项目需求分析阶段 | 项目需求规格说明书 | √ | 1、导航——需求规格说明书 2、分析——需求跟踪表 | √
| 需求规格说明书评审单（内审）（客户签字） | × | 1、签字是否正确 | × | 3、需求未评审签字
系统设计阶段 | 系统概要设计（按项目需求） | × |  | × | 4、无概要设计及评审单
| 概要设计评审报告（内审）（按项目需求） | × |  | ×
| 对话规格说明书 | × |  | × | 5、无详细设计及评审单
| 对话规格说明书评审单（内审和客户签字） | × |  | ×
| 接口设计方案（按项目需求） | 不适用 |  | 不适用
| 接口设计方案评审报告（内审） | 不适用 |  | 不适用
系统部署阶段 | 部署视图 | √ | 1、系统部署前1周内 | √
| 系统部署方案 | √ |  | √
| 部署方案评审单 | × |  | × | 6、无部署方案评审单
| 测试方案 | × |  | × | 7、无测试方案
| 测试用例（研发提供） | √ |  | √
| 系统上线割接方案（内审） | 未发生 | 1、系统上线前1周内提供 2、上线方案、割接方案均包含checklist和回退方案 | 未发生
| 测试报告 | 未发生 |  | 未发生
| 系统上线试运行报告（客户签字） | 未发生 | 1、上线试运行3个月后提供 | 未发生 |  | 机器人项目不适用
系统优化阶段 | 运营优化分析报告（客户签字） | 未发生 |  | 未发生 |  | 机器人项目不适用
项目收尾阶段 | 初验报告（客户签字） | 未发生 | 1、初验会后1月内提供 | 未发生
| 项目总结报告 | 未发生 |  | 未发生
| 技术支持总结报告 | 未发生 |  | 未发生
| 系统操作维护手册 | 未发生 | 1、给客户初验之前 内部初验之后结项前一周 | 未发生
| 系统用户手册 | 未发生 |  | 未发生
| 客户培训记录单 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项材料 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项评审报告（内审） | 未发生 | 1、结项评审一周内 | 未发生
项目整个阶段 | 项目周报 | √ |  | √
| 项目进度计划 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、进度计划更新后与RDM计划一致 | √
| 项目风险管理表 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、风险是否及时进行更新 | √
| 项目问题日志 | 未发生 | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、问题状态是否更新 | 未发生
| 项目变更控制表 | 未发生 |  | 未发生
| √ | 15 | √ | 14
| × | 8 | × | 9
| 产物完整率 | 65.22% | 符合度 | 60.87%
20170725 | 2、生命周期裁剪表未评审3、需求未评审签字4、无概要设计及评审单5、无详细设计及评审单6、无部署方案评审单7、无测试方案 |  | 部署实施阶段
20170829 | 1、交底工作交接单未评审2、生命周期裁剪表未评审3、需求未评审签字4、无概要设计及评审单5、无详细设计及评审单6、无部署方案评审单7、无测试方案 |  | 部署实施阶段
20170925 | 1、交底工作交接单未评审2、生命周期裁剪表未评审3、需求未评审签字4、无概要设计及评审单5、无详细设计及评审单6、无部署方案评审单7、无测试方案 |  | 部署实施阶段

## 9、2017-建设银行-语音分析质检三期项目
2017-建设银行-语音分析质检三期项目 | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_JSYH_ISA_2/
项目阶段 | 输出产物 | 产物是否输出 | 检查要素 | 检查结果 | 备注
项目启动阶段 | 项目商务材料清单 | √ |  | √
| 建设方案 | √ |  | √
| 项目交底工作交接单（内审） | √ | 1、评审单签字是否正确 | √
| 项目立项申请书 | √ | 1、交底一个月内完成 | √
| 项目计划 | √ | 1、是否包含详细计划及责任人与具体的时间节点 | √
| 项目风险列表 | √ | 1、发生时更新 2、风险发生概率、损失大小、暴露量是否正确 | √
| 项目预算 | √ |  | √
| 项目生命周期剪裁表 | √ | 1、是否按照标准进行裁剪并评审 | √
| 立项评审报告单（内审） | √ | 1、立项后评审三天内 1、是否签字正确 | √
项目需求分析阶段 | 项目需求规格说明书 | × | 1、导航——需求规格说明书 2、分析——需求跟踪表 | × | 1、无需求规格说明书及评审单
| 需求规格说明书评审单（内审）（客户签字） | × | 1、签字是否正确 | ×
系统设计阶段 | 系统概要设计（按项目需求） | 不适用 |  | 不适用
| 概要设计评审报告（内审）（按项目需求） | 不适用 |  | 不适用
| 对话规格说明书 | 不适用 |  | 不适用
| 对话规格说明书评审单（内审和客户签字） | 不适用 |  | 不适用
| 接口设计方案（按项目需求） | 不适用 |  | 不适用
| 接口设计方案评审报告（内审） | 不适用 |  | 不适用
系统部署阶段 | 部署视图 | 未发生 | 1、系统部署前1周内 | 未发生
| 系统部署方案 | 未发生 |  | 未发生
| 部署方案评审单 | 未发生 |  | 未发生
| 测试方案 | 未发生 |  | 未发生
| 测试用例（研发提供） | 未发生 |  | 未发生
| 系统上线割接方案（内审） | 未发生 | 1、系统上线前1周内提供 2、上线方案、割接方案均包含checklist和回退方案 | 未发生
| 测试报告 | 未发生 |  | 未发生
| 系统上线试运行报告（客户签字） | 未发生 | 1、上线试运行3个月后提供 | 未发生 |  | 机器人项目不适用
系统优化阶段 | 运营优化分析报告（客户签字） | 未发生 |  | 未发生 |  | 机器人项目不适用
项目收尾阶段 | 初验报告（客户签字） | 未发生 | 1、初验会后1月内提供 | 未发生
| 项目总结报告 | 未发生 |  | 未发生
技术支持总结报告
| 系统操作维护手册 | 未发生 | 1、给客户初验之前 内部初验之后结项前一周 | 未发生
| 系统用户手册 | 未发生 |  | 未发生
| 客户培训记录单 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项材料 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项评审报告（内审） | 未发生 | 1、结项评审一周内 | 未发生
项目整个阶段 | 项目周报 | √ |  | × | 2、9月份缺少三周对外周报
| 项目进度计划 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、进度计划更新后与RDM计划一致 | × | 3、RDM计划里程碑点未关联任务
| 项目风险管理表 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、风险是否及时进行更新 | √
| 项目问题日志 | 未发生 | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、问题状态是否更新 | 未发生
| 项目变更控制表 | 未发生 |  | 未发生
| √ | 12 | √ | 10
| × | 2 | × | 4
| 产物完整率 | 85.71% | 符合度 | 71.43%
20170829 | 1、无需求规格说明书及评审单2、9月份缺少三周对外周报3、RDM计划里程碑点未关联任务 | 需求分析
20170925 | 1、无需求规格说明书及评审单2、9月份缺少三周对外周报3、RDM计划里程碑点未关联任务 | 系统设计

## 2017-中国人寿-私有云及语音导航 (hidden)
SVN地址
项目阶段 | 输出产物 | 产物是否输出 | 检查要素 | 检查结果 | 备注
项目启动阶段 | 项目商务材料清单 | 未发生 | 0 | 未发生
| 建设方案 | 未发生 | 0 | 未发生
| 项目交底工作交接单（内审） | 未发生 | 1、评审单签字是否正确 | 未发生
| 项目立项申请书 | √ | 1、交底一个月内完成 | √
| 项目计划 | √ | 1、是否包含详细计划及责任人与具体的时间节点 | √
| 项目风险列表 | √ | 1、发生时更新 2、风险发生概率、损失大小、暴露量是否正确 | √
| 项目预算 | × | 0 | × | 无项目预算，只在预立项申请中有
| 项目生命周期剪裁表 | × | 1、是否按照标准进行裁剪并评审 | × | 未进行评审
| 立项评审报告单（内审） | × | 1、立项后评审三天内 1、是否签字正确 | √
项目需求分析阶段 | 项目需求规格说明书 | × | 1、导航——需求规格说明书 2、分析——需求跟踪表 | × | 无需求规格说明书
| 需求规格说明书评审单（内审）（客户签字） | × | 1、签字是否正确 | × | 无评审单
系统设计阶段 | 系统概要设计（按项目需求） | √ | 0 | √
| 概要设计评审报告（内审）（按项目需求） | × | 0 | ×
| 对话规格说明书 | × | 0 | ×
| 对话规格说明书评审单（内审和客户签字） | × | 0 | ×
| 接口设计方案（按项目需求） | × | 0 | ×
| 接口设计方案评审报告（内审） | × | 0 | ×
系统部署阶段 | 部署视图 | × | 1、系统部署前1周内 | ×
| 系统部署方案 | × | 0 | ×
| 部署方案评审单 | × | 0 | ×
| 测试方案 | × | 0 | ×
| 测试用例（研发提供） | × | 0 | ×
| 系统上线割接方案（内审） | × | 1、系统上线前1周内提供 2、上线方案、割接方案均包含checklist和回退方案 | ×
| 测试报告 | × | 0 | ×
| 系统上线试运行报告（客户签字） | 未发生 | 1、上线试运行3个月后提供 | 未发生
系统优化阶段 | 运营优化分析报告（客户签字） | 未发生 | 0 | 未发生
项目收尾阶段 | 初验报告（客户签字） | 未发生 | 1、初验会后1月内提供 | 未发生
| 项目总结报告 | 未发生 | 0 | 未发生
| 系统操作维护手册 | 未发生 | 1、给客户初验之前 内部初验之后结项前一周 | 未发生
| 系统用户手册 | 未发生 | 0 | 未发生
| 客户培训记录单 | 未发生 | 0 | 未发生
| 项目结项材料 | 未发生 | 0 | 未发生
| 项目结项评审报告（内审） | 未发生 | 1、结项评审一周内 | 未发生
项目整个阶段 | 项目周报 | √ | 0 | √
| 项目进度计划 | × | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、进度计划更新后与RDM计划一致 | √
| 项目风险管理表 | × | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、风险是否及时进行更新 | √ | 在周报中更新
| 项目问题日志 | × | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、问题状态是否更新 | √
| 项目变更控制表 | 未发生 | 0 | 未发生
| √ | 5 | √ | 9
| × | 20 | × | 16
| 产物完整率 | 20% | 符合度 | 36%
缺少项
|  |  | 无项目预算，只在预立项申请中有未进行评审无需求规格说明书无评审单 |  | 商务材料清单、建设方案、交底工作交接单
项目预算、项目计划、项目风险
生命周期裁剪表、需求规格说明书&评审单
概要审计评审单、对话规格说明书&评审单

## 2017-合肥人社-多渠道智能服务应用系统 (hidden)
项目阶段 | 输出产物 | 产物是否输出 | 检查要素 | 检查结果 | 备注
项目启动阶段 | 项目商务材料清单 | 未发生 | 0 | 未发生
| 建设方案 | 未发生 | 0 | 未发生
| 项目交底工作交接单（内审） | 未发生 | 1、评审单签字是否正确 | 未发生
| 项目立项申请书 | √ | 1、交底一个月内完成 | √
| 项目计划 | √ | 1、是否包含详细计划及责任人与具体的时间节点 | √ | 在周报中体现，但未单独拎出来
| 项目风险列表 | √ | 1、发生时更新 2、风险发生概率、损失大小、暴露量是否正确 | √ | 在周报中体现，但未单独拎出来
| 项目预算 | × | 0 | × | 无项目预算，只在预立项申请中有
| 项目生命周期剪裁表 | × | 1、是否按照标准进行裁剪并评审 | × | 未进行评审
| 立项评审报告单（内审） | × | 1、立项后评审三天内 1、是否签字正确 | √
项目需求分析阶段 | 项目需求规格说明书 | × | 1、导航——需求规格说明书 2、分析——需求跟踪表 | × | 无需求规格说明书
| 需求规格说明书评审单（内审）（客户签字） | × | 1、签字是否正确 | × | 无评审单
系统设计阶段 | 系统概要设计（按项目需求） | √ | 0 | √
| 概要设计评审报告（内审）（按项目需求） | × | 0 | ×
| 对话规格说明书 | × | 0 | ×
| 对话规格说明书评审单（内审和客户签字） | × | 0 | ×
| 接口设计方案（按项目需求） | × | 0 | ×
| 接口设计方案评审报告（内审） | × | 0 | ×
系统部署阶段 | 部署视图 | × | 1、系统部署前1周内 | ×
| 系统部署方案 | × | 0 | ×
| 部署方案评审单 | × | 0 | ×
| 测试方案 | × | 0 | ×
| 测试用例（研发提供） | × | 0 | ×
| 系统上线割接方案（内审） | × | 1、系统上线前1周内提供 2、上线方案、割接方案均包含checklist和回退方案 | ×
| 测试报告 | × | 0 | ×
| 系统上线试运行报告（客户签字） | 未发生 | 1、上线试运行3个月后提供 | 未发生
系统优化阶段 | 运营优化分析报告（客户签字） | 未发生 | 0 | 未发生
项目收尾阶段 | 初验报告（客户签字） | 未发生 | 1、初验会后1月内提供 | 未发生
| 项目总结报告 | 未发生 | 0 | 未发生
| 系统操作维护手册 | 未发生 | 1、给客户初验之前 内部初验之后结项前一周 | 未发生
| 系统用户手册 | 未发生 | 0 | 未发生
| 客户培训记录单 | 未发生 | 0 | 未发生
| 项目结项材料 | 未发生 | 0 | 未发生
| 项目结项评审报告（内审） | 未发生 | 1、结项评审一周内 | 未发生
项目整个阶段 | 项目周报 | √ | 0 | √
| 项目进度计划 | × | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、进度计划更新后与RDM计划一致 | √
| 项目风险管理表 | × | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、风险是否及时进行更新 | √ | 在周报中更新
| 项目问题日志 | × | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、问题状态是否更新 | √ | 在周报中更新
| 项目变更控制表 | 未发生 | 0 | 未发生
| √ | 5 | √ | 9
| × | 20 | × | 16
| 产物完整率 | 20% | 符合度 | 36%
汇总 | 缺少项
在周报中体现，但未单独拎出来在周报中体现，但未单独拎出来无项目预算，只在预立项申请中有未进行评审无需求规格说明书无评审单在周报中更新在周报中更新

## 安徽省国税局 (hidden)
项目阶段
| 输出产物 | 产物是否输出 | 检查要素 | 检查结果 | 备注
项目启动阶段 | 项目商务材料清单 | 未发生 | 0 | 未发生
| 建设方案 | 未发生 | 0 | 未发生
| 项目交底工作交接单（内审） | 未发生 | 1、评审单签字是否正确 | 未发生
| 项目立项申请书 | 未发生 | 1、交底一个月内完成 | 未发生
| 项目计划 | 未发生 | 1、是否包含详细计划及责任人与具体的时间节点 | 未发生
| 项目风险列表 | 未发生 | 1、发生时更新 2、风险发生概率、损失大小、暴露量是否正确 | 未发生
| 项目预算 | 未发生 | 0 | 未发生
| 项目生命周期剪裁表 | 未发生 | 1、是否按照标准进行裁剪并评审 | 未发生
| 立项评审报告单（内审） | 未发生 | 1、立项后评审三天内 1、是否签字正确 | 未发生
项目需求分析阶段 | 项目需求规格说明书 | 未发生 | 1、导航——需求规格说明书 2、分析——需求跟踪表 | 未发生
| 需求规格说明书评审单（内审）（客户签字） | 未发生 | 1、签字是否正确 | 未发生
系统设计阶段 | 系统概要设计（按项目需求） | 未发生 | 0 | 未发生
| 概要设计评审报告（内审）（按项目需求） | 未发生 | 0 | 未发生
| 对话规格说明书 | 未发生 | 0 | 未发生
| 对话规格说明书评审单（内审和客户签字） | 未发生 | 0 | 未发生
| 接口设计方案（按项目需求） | 未发生 | 0 | 未发生
| 接口设计方案评审报告（内审） | 未发生 | 0 | 未发生
系统部署阶段 | 部署视图 | 未发生 | 1、系统部署前1周内 | 未发生
| 系统部署方案 | 未发生 | 0 | 未发生
| 部署方案评审单 | 未发生 | 0 | 未发生
| 测试方案 | 未发生 | 0 | 未发生
| 测试用例（研发提供） | 未发生 | 0 | 未发生
| 系统上线割接方案（内审） | 未发生 | 1、系统上线前1周内提供 2、上线方案、割接方案均包含checklist和回退方案 | 未发生
| 测试报告 | 未发生 | 0 | 未发生
| 系统上线试运行报告（客户签字） | 未发生 | 1、上线试运行3个月后提供 | 未发生
系统优化阶段 | 运营优化分析报告（客户签字） | 未发生 | 0 | 未发生
项目收尾阶段 | 初验报告（客户签字） | 未发生 | 1、初验会后1月内提供 | 未发生
| 项目总结报告 | 未发生 | 0 | 未发生
| 系统操作维护手册 | 未发生 | 1、给客户初验之前 内部初验之后结项前一周 | 未发生
| 系统用户手册 | 未发生 | 0 | 未发生
| 客户培训记录单 | 未发生 | 0 | 未发生
| 项目结项材料 | 未发生 | 0 | 未发生
| 项目结项评审报告（内审） | 未发生 | 1、结项评审一周内 | 未发生
项目整个阶段 | 项目周报 | 未发生 | 0 | 未发生
| 项目进度计划 | 未发生 | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、进度计划更新后与RDM计划一致 | 未发生
| 项目风险管理表 | 未发生 | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、风险是否及时进行更新 | 未发生
| 项目问题日志 | 未发生 | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、问题状态是否更新 | 未发生
| 项目变更控制表 | 未发生 | 0 | 未发生
| √ | 0 | √ | 0
| × | 0 | × | 0
| 产物完整率 | #DIV/0! | 符合度 | #DIV/0!

## 10、2017-滨江公安局-智能语音导航
2017-滨江公安局-智能语音导航 | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_BJGAJ_ASR/
项目阶段 | 输出产物 | 产物是否输出 | 检查要素 | 检查结果 | 备注
项目启动阶段 | 项目商务材料清单 | × |  | × | 1、无商务材料清单
| 建设方案 | × |  | × | 2、无建设方案
| 项目交底工作交接单（内审） | × | 1、评审单签字是否正确 | × | 3、无交底工作交接单
| 项目立项申请书 | √ | 1、交底一个月内完成 | √
| 项目计划 | √ | 1、是否包含详细计划及责任人与具体的时间节点 | √
| 项目风险列表 | √ | 1、发生时更新 2、风险发生概率、损失大小、暴露量是否正确 | √
| 项目预算 | √ |  | √
| 项目生命周期剪裁表 | × | 1、是否按照标准进行裁剪并评审 | × | 4、无生命周期裁剪表
| 立项评审报告单（内审） | √ | 1、立项后评审三天内 1、是否签字正确 | √
项目需求分析阶段 | 项目需求规格说明书 | × | 1、导航——需求规格说明书 2、分析——需求跟踪表 | × | 5、无需求规格说明书及评审签字
| 需求规格说明书评审单（内审）（客户签字） | × | 1、签字是否正确 | ×
系统设计阶段 | 系统概要设计（按项目需求） | 未发生 |  | 未发生
| 概要设计评审报告（内审）（按项目需求） | 未发生 |  | 未发生
| 对话规格说明书 | 未发生 |  | 未发生
| 对话规格说明书评审单（内审和客户签字） | 未发生 |  | 未发生
| 接口设计方案（按项目需求） | 未发生 |  | 未发生
| 接口设计方案评审报告（内审） | 未发生 |  | 未发生
系统部署阶段 | 部署视图 | 未发生 | 1、系统部署前1周内 | 未发生
| 系统部署方案 | 未发生 |  | 未发生
| 部署方案评审单 | 未发生 |  | 未发生
| 测试方案 | 未发生 |  | 未发生
| 测试用例（研发提供） | 未发生 |  | 未发生
| 系统上线割接方案（内审） | 未发生 | 1、系统上线前1周内提供 2、上线方案、割接方案均包含checklist和回退方案 | 未发生
| 测试报告 | 未发生 |  | 未发生
| 系统上线试运行报告（客户签字） | 未发生 | 1、上线试运行3个月后提供 | 未发生 |  | 机器人项目不适用
系统优化阶段 | 运营优化分析报告（客户签字） | 未发生 |  | 未发生 |  | 机器人项目不适用
项目收尾阶段 | 初验报告（客户签字） | 未发生 | 1、初验会后1月内提供 | 未发生
| 项目总结报告 | 未发生 |  | 未发生
技术支持总结报告
| 系统操作维护手册 | 未发生 | 1、给客户初验之前 内部初验之后结项前一周 | 未发生
| 系统用户手册 | 未发生 |  | 未发生
| 客户培训记录单 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项材料 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项评审报告（内审） | 未发生 | 1、结项评审一周内 | 未发生
项目整个阶段 | 项目周报 | √ |  | √
| 项目进度计划 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、进度计划更新后与RDM计划一致 | × | 6、RDM计划部署实施阶段未关联任务
| 项目风险管理表 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、风险是否及时进行更新 | √
| 项目问题日志 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、问题状态是否更新 | √
| 项目变更控制表 | 未发生 |  | 未发生
| √ | 9 | √ | 8
| × | 5 | × | 6
| 产物完整率 | 64.29% | 符合度 | 57.14%
20170829 | 1、无商务材料清单2、无建设方案3、无交底工作交接单4、无生命周期裁剪表5、无需求规格说明书及评审签字6、RDM计划部署实施阶段未关联任务 | 系统设计
20170925 | 1、无商务材料清单2、无建设方案3、无交底工作交接单4、无生命周期裁剪表5、无需求规格说明书及评审签字6、RDM计划部署实施阶段未关联任务 | 系统设计

## 11、2017-北京人保-95518语音导航系统
2017-北京人保-95518语音导航系统 | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_PICC_BJ_ASR/
项目阶段 | 输出产物 | 产物是否输出 | 检查要素 | 检查结果 | 备注
项目启动阶段 | 项目商务材料清单 | × |  | 未发生 | 1、项目未交底，暂时无交底材料
| 建设方案 | √ |  | √
| 项目交底工作交接单（内审） | × | 1、评审单签字是否正确 | 未发生
| 项目立项申请书 | √ | 1、交底一个月内完成 | √
| 项目计划 | √ | 1、是否包含详细计划及责任人与具体的时间节点 | √
| 项目风险列表 | √ | 1、发生时更新 2、风险发生概率、损失大小、暴露量是否正确 | √
| 项目预算 | √ |  | √
| 项目生命周期剪裁表 | √ | 1、是否按照标准进行裁剪并评审 | × | 2、生命周期裁剪表未进行评审
| 立项评审报告单（内审） | √ | 1、立项后评审三天内 1、是否签字正确 | √
项目需求分析阶段 | 项目需求规格说明书 | × | 1、导航——需求规格说明书 2、分析——需求跟踪表 | × | 3、无需求规格说明书及评审单
| 需求规格说明书评审单（内审）（客户签字） | × | 1、签字是否正确 | ×
系统设计阶段 | 系统概要设计（按项目需求） | 未发生 |  | 未发生
| 概要设计评审报告（内审）（按项目需求） | 未发生 |  | 未发生
| 对话规格说明书 | 未发生 |  | 未发生
| 对话规格说明书评审单（内审和客户签字） | 未发生 |  | 未发生
| 接口设计方案（按项目需求） | 未发生 |  | 未发生
| 接口设计方案评审报告（内审） | 未发生 |  | 未发生
系统部署阶段 | 部署视图 | 未发生 | 1、系统部署前1周内 | 未发生
| 系统部署方案 | 未发生 |  | 未发生
| 部署方案评审单 | 未发生 |  | 未发生
| 测试方案 | 未发生 |  | 未发生
| 测试用例（研发提供） | 未发生 |  | 未发生
| 系统上线割接方案（内审） | 未发生 | 1、系统上线前1周内提供 2、上线方案、割接方案均包含checklist和回退方案 | 未发生
| 测试报告 | 未发生 |  | 未发生
| 系统上线试运行报告（客户签字） | 未发生 | 1、上线试运行3个月后提供 | 未发生 |  | 机器人项目不适用
系统优化阶段 | 运营优化分析报告（客户签字） | 未发生 |  | 未发生 |  | 机器人项目不适用
项目收尾阶段 | 初验报告（客户签字） | 未发生 | 1、初验会后1月内提供 | 未发生
| 项目总结报告 | 未发生 |  | 未发生
技术支持总结报告
| 系统操作维护手册 | 未发生 | 1、给客户初验之前 内部初验之后结项前一周 | 未发生
| 系统用户手册 | 未发生 |  | 未发生
| 客户培训记录单 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项材料 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项评审报告（内审） | 未发生 | 1、结项评审一周内 | 未发生
项目整个阶段 | 项目周报 | √ |  | √
| 项目进度计划 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、进度计划更新后与RDM计划一致 | × | 4、RDM计划里程碑点未完全关联任务
| 项目风险管理表 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、风险是否及时进行更新 | √
| 项目问题日志 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、问题状态是否更新 | √
| 项目变更控制表 | 未发生 |  | 未发生
| √ | 11 | √ | 9
| × | 3 | × | 4
| 产物完整率 | 78.57% | 符合度 | 69.23%
20170925 | 1、项目未交底，暂时无交底材料2、生命周期裁剪表未进行评审3、无需求规格说明书及评审单4、RDM计划里程碑点未完全关联任务 | 部署阶段

## 12、2017-广发证券-语音引擎、质检类服务
2017-广发证券-语音引擎、质检类服务项目 | https://svn.iflytek.com:8888/svn/SE_2017_GFZQ_AI_VIE/
项目阶段 | 输出产物 | 产物是否输出 | 检查要素 | 检查结果 | 备注
项目启动阶段 | 项目商务材料清单 | × |  | 未发生 | 1、项目未交底，暂时无交底材料
| 建设方案 | × |  | 未发生
| 项目交底工作交接单（内审） | × | 1、评审单签字是否正确 | 未发生
| 项目立项申请书 | √ | 1、交底一个月内完成 | √
| 项目计划 | √ | 1、是否包含详细计划及责任人与具体的时间节点 | √
| 项目风险列表 | × | 1、发生时更新 2、风险发生概率、损失大小、暴露量是否正确 | √
| 项目预算 | √ |  | √
| 项目生命周期剪裁表 | √ | 1、是否按照标准进行裁剪并评审 | × | 2、生命周期裁剪表未评审
| 立项评审报告单（内审） | √ | 1、立项后评审三天内 1、是否签字正确 | √
项目需求分析阶段 | 项目需求规格说明书 | 未发生 | 1、导航——需求规格说明书 2、分析——需求跟踪表 | 未发生
| 需求规格说明书评审单（内审）（客户签字） | 未发生 | 1、签字是否正确 | 未发生
系统设计阶段 | 系统概要设计（按项目需求） | 未发生 |  | 未发生
| 概要设计评审报告（内审）（按项目需求） | 未发生 |  | 未发生
| 对话规格说明书 | 未发生 |  | 未发生
| 对话规格说明书评审单（内审和客户签字） | 未发生 |  | 未发生
| 接口设计方案（按项目需求） | 未发生 |  | 未发生
| 接口设计方案评审报告（内审） | 未发生 |  | 未发生
系统部署阶段 | 部署视图 | 未发生 | 1、系统部署前1周内 | 未发生
| 系统部署方案 | 未发生 |  | 未发生
| 部署方案评审单 | 未发生 |  | 未发生
| 测试方案 | 未发生 |  | 未发生
| 测试用例（研发提供） | 未发生 |  | 未发生
| 系统上线割接方案（内审） | 未发生 | 1、系统上线前1周内提供 2、上线方案、割接方案均包含checklist和回退方案 | 未发生
| 测试报告 | 未发生 |  | 未发生
| 系统上线试运行报告（客户签字） | 未发生 | 1、上线试运行3个月后提供 | 未发生 |  | 机器人项目不适用
系统优化阶段 | 运营优化分析报告（客户签字） | 未发生 |  | 未发生 |  | 机器人项目不适用
项目收尾阶段 | 初验报告（客户签字） | 未发生 | 1、初验会后1月内提供 | 未发生
| 项目总结报告 | 未发生 |  | 未发生
技术支持总结报告
| 系统操作维护手册 | 未发生 | 1、给客户初验之前 内部初验之后结项前一周 | 未发生
| 系统用户手册 | 未发生 |  | 未发生
| 客户培训记录单 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项材料 | 未发生 |  | 未发生
| 项目结项评审报告（内审） | 未发生 | 1、结项评审一周内 | 未发生
项目整个阶段 | 项目周报 | √ |  | × | 3、无对内周报
| 项目进度计划 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、进度计划更新后与RDM计划一致 | × | 4、RDM计划未建且里程碑点未关联任务
| 项目风险管理表 | √ | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、风险是否及时进行更新 | √
| 项目问题日志 | × | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、问题状态是否更新 | × | 5、无问题日志
| 项目变更控制表 | 未发生 |  | 未发生
| √ | 8 | √ | 6
| × | 4 | × | 4
| 产物完整率 | 66.67% | 符合度 | 60%
20170925 | 1、项目未交底，暂时无交底材料2、生命周期裁剪表未评审3、无对内周报4、RDM计划未建且里程碑点未关联任务5、无问题日志 | 部署阶段

## 检查表模板 (hidden)
项目阶段 | 输出产物 | 产物是否输出 | 检查要素 | 检查结果 | 备注
项目启动阶段 | 项目商务材料清单
建设方案
| 项目交底工作交接单（内审） |  | 1、评审单签字是否正确
| 项目立项申请书 |  | 1、交底一个月内完成
| 项目计划 |  | 1、是否包含详细计划及责任人与具体的时间节点
| 项目风险列表 |  | 1、发生时更新 2、风险发生概率、损失大小、暴露量是否正确
项目预算
| 项目生命周期剪裁表 |  | 1、是否按照标准进行裁剪并评审
| 立项评审报告单（内审） |  | 1、立项后评审三天内 1、是否签字正确
项目需求分析阶段 | 项目需求规格说明书 |  | 1、导航——需求规格说明书 2、分析——需求跟踪表
| 需求规格说明书评审单（内审）（客户签字） |  | 1、签字是否正确
系统设计阶段 | 系统概要设计（按项目需求）
概要设计评审报告（内审）（按项目需求）
对话规格说明书
对话规格说明书评审单（内审和客户签字）
接口设计方案（按项目需求）
接口设计方案评审报告（内审）
系统部署阶段 | 部署视图 |  | 1、系统部署前1周内
系统部署方案
部署方案评审单
测试方案
测试用例（研发提供）
| 系统上线割接方案（内审） |  | 1、系统上线前1周内提供 2、上线方案、割接方案均包含checklist和回退方案
测试报告
| 系统上线试运行报告（客户签字） |  | 1、上线试运行3个月后提供
系统优化阶段 | 运营优化分析报告（客户签字）
项目收尾阶段 | 初验报告（客户签字） |  | 1、初验会后1月内提供
项目总结报告
技术支持总结报告
| 系统操作维护手册 |  | 1、给客户初验之前 内部初验之后结项前一周
系统用户手册
客户培训记录单
项目结项材料
| 项目结项评审报告（内审） |  | 1、结项评审一周内
项目整个阶段 | 项目周报
| 项目进度计划 |  | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、进度计划更新后与RDM计划一致
| 项目风险管理表 |  | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、风险是否及时进行更新
| 项目问题日志 |  | 1、单独每周更新或在周报中更新 2、问题状态是否更新
项目变更控制表
| √ | 0 | √ | 0
| × | 0 | × | 0
| 产物完整率 | #DIV/0! | 符合度 | #DIV/0!

## 检查项目结果 (hidden)
序号 | 所属项目 | 进度情况 | 状态 | 负责人 | QA审计打分 | 原因分析
1 | 2016-中移在线-专项提升项目 | 70 | 进行中 | 徐顺
2 | 2016-上海移动-语音导航 | 45 | 进行中 | 吴朔
3 | 2016-海南移动-语音分析项目 | 33 | 变更中 | 吴朔
4 | 2016-河北移动-语音分析&语音导航项目 | 50 | 进行中 | 黄克涛
5 | 2016-中移在线-四川-分析 | 88 | 进行中 | 陈风亮
6 | 2016-中移在线-湖南-分析 | 40 | 进行中 | 陈风亮
7 | 2016-重庆移动-语音分析2期项目 | 85 | 结项中 | 陈风亮
8 | 2016-中移在线-湖南-导航 | 30 | 进行中 | 陈风亮
9 | 2016-中移在线-四川-导航 | 10 | 进行中 | 陈风亮
10 | 2016-内蒙移动-语音分析&语音导航项目 | 47 | 立项中 | 王飞
11 | 2016-中移在线-专项提升黑龙江分公司导航项目 | 6 | 进行中 | 王飞
12 | 2016-中移在线-安徽-分析 | 68 | 进行中 | 王飞
13 | 2016-中移在线-浙江-导航 | 90 | 进行中 | 吴朔
14 | 2016-中移在线-浙江-分析 | 55 | 进行中 | 吴朔
15 | 2017-福建移动-TTS播报项目 | 35 | 进行中 | 伍杰 |  | 未建立RDM计划管理
16 | 2017-中移在线-海南-分析 | 20 | 立项中 | 伍杰
17 | 2017-广东移动私有云-转写定制 | 0 | 挂起 | 黄良辉
18 | 2017-中移在线-郑州-语音导航&语音分析 | 70 | 进行中 | 宋永亮
19 | 2016-中移在线-江西-分析 | 15 | 进行中 | 张世界
20 | 2016-广东电信-导航分析二期项目 | 89 | 进行中 | 徐顺
21 | 2016-湖南电信-四期项目 | 50 | 立项中 | 阳长林
22 | 2017-安徽电信-智能语音项目 | 30 | 进行中 | 叶常青 |  | 1、无建设方案 2、项目生命周期裁剪表第一页“项目说明”表未填写 3、无5月第3周对内对外周报
23 | 2017-江苏电信-10000号智能语音项目 | 30 | 进行中 | 李鑫
24 | 2017-山东电信-TTS播报项目 | 70 | 进行中 | 朱黄兆
25 | 2017-广东电信号百-语音导航分析三期项目 | 5 | 立项中 | 伍志聪
26 | 2016-安徽地税-智能咨询项目 | 95 | 进行中 | 布磊
27 | 2016-安徽国税-智能语音导航项目 | 80 | 进行中 | 布磊
28 | 2016-深圳电力-语音导航和语音分析项目 | 96 | 结项中 | 吴朔
29 | 2017-合肥地税-智能机器人项目 | 40 | 进行中 | 布磊 |  | 1、无建设方案 2、无需求规格说明及评审 3、无详细设计评审单（为QA宣贯前完成） 4、原型设计无评审单（为QA宣贯前完成） 6、部署方案无评审单（为QA宣贯前完成） 7、无测试方案、测试用例
30 | 2016-车驾管-96598导航项目 | 80 | 进行中 | 李鑫
31 | 2016-出入境-智能语音导航项目 | 85 | 进行中 | 濮聃
32 | 2017-江苏高院-智能语音导航项目 | 20 | 进行中 | 濮聃
33 | 2016-安徽名人馆-蜡像机器人项目 | 70 | 进行中 | 李鑫
34 | 2016-合肥12345-智能语音项目 | 75 | 进行中 | 王英杰
35 | 2017-合肥人社-多渠道智能服务应用系统项目 | 10 | 立项中 | 戚玉峰
36 | 2017-佛山供电局-智能语音分析项目 | 40 | 进行中 | 伍杰
37 | 2015-平安科技-文本音频混合分析 | 80 | 挂起 | 吴娴
38 | 2016-平安科技-分析服务 | 95 | 进行中 | 吴娴
39 | 2016-徽商银行-生物验证平台 | 95 | 进行中 | 阳长林
40 | 2016-徽商银行-96588导航项目 | 95 | 结项中 | 濮聃
41 | 2016-中国平安-95511运营项目 | 95 | 进行中 | 李刚
42 | 2016-兴业银行-转写项目 | 93 | 进行中 | 徐顺
43 | 2016-招商银行-语音分析二期项目 | 90 | 进行中 | 伍杰
44 | 2016-京东客服-语音分析项目 | 80 | 挂起 | 陈风亮
45 | 2016-国泰君安证券-语音交互项目 | 90 | 进行中 | 濮聃
46 | 2017-中英人寿-二期项目 | 6 | 未立项 | 伍杰
47 | 2017-安徽人保-车险自动报案项目 | 45 | 未立项 | 濮聃
48 | 2017-建设银行-语音导航项目 | 50 | 进行中 | 阳长林 |  | 1、无商务材料清单（后期有合同后进行补充） 2、无需求规格说明书及评审 3、无5月第2周对内对外周报；无第3周对外周报
49 | 2017-中国人寿-私有云及语音导航 | 60 | 进行中 | 叶常青
50 | 2017-平安科技-AI+2.0 | 40 | 进行中 | 吴娴 | 93
51 | 2017-厦门航空-分析升级项目 | 75 | 进行中 | 伍杰
52 | 2017-南方航空-分析项目 | 13 | 立项中 | 伍杰

## 过程检查规范 (hidden)
项目阶段 | 详细阶段 | 提交时间点 | 内容 | 备注 | SVN目录地址
项目启动阶段 | 项目交底 | 由商务发起 | 项目商务材料清单 | 评审邮件抄送qa | 01.Management/立项结项
建设方案
项目交底工作交接单（内审）
| 立项 | 交底一个月内完成 | 项目立项申请书
项目计划
项目风险列表
项目预算
项目生命周期剪裁表
| 立项评审 | 评审后3天完成 | 立项评审报告单（内审）
项目需求分析阶段 | 项目需求分析 | 项目阶段完成时提供 | 项目需求规格说明书 | 评审邮件抄送qa，分析项目一般不需要 | 04.Requirement/需求设计
需求规格说明书评审单
系统设计阶段 | 系统设计阶段完成 | 项目阶段完成时提供 | 系统概要设计、评审报告（内审）（按项目需求） | 评审邮件抄送qa | 05.Design/架构设计
|  | 项目阶段完成时提供 | 对话规格说明书（内审和客户签字） |  | 05.Design/详细设计
|  | 项目阶段完成时提供 | 接口设计方案、评审报告（内审）（按项目需求） |  | 05.Design/详细设计
系统部署阶段 | 部署 | 系统部署前1周内 | 部署视图 | 评审邮件抄送qa，时间要求只作为参考 | 系统部署方案、部署视图 08.Deploy/部署文档
|  |  | 系统部署方案、评审单 |  | 系统部署方案、部署视图 08.Deploy/部署文档
|  |  | 测试方案 |  | 测试方案 06.Test/测试方案
|  |  | 测试用例（研发提供） |  | 测试用例 06.Test/测试用例
| 上线割接 | 系统上线前1周内提供 | 系统上线割接方案 （上线方案、割接方案均包含checklist和回退方案) |  | 系统上线割接方案08.Deploy/部署文档
|  |  | 测试报告 |  | 测试报告 06.Test/测试报告
| 上线试运行 | 上线试运行3个月后提供 | 系统上线试运行报告 |  | 08.Deploy/部署文档
系统优化阶段 | 运营优化 | 运营优化阶段完成时提供 | 运营优化分析报告（客户签字） |  | 08.Deploy/部署文档
项目收尾阶段 | 转运维 | 给客户初验之前 内部初验之后结项前一周 | 系统操作维护手册、系统用户手册 |  | 07.Release/帮助文档
|  | 给客户初验之前 内部初验之后结项前一周 | 客户培训记录单 |  | 08.Deploy/用户培训
| 项目初验 | 验收会后1月内提供 | 初验报告（客户签字） |  | 02.Business/验收记录
|  | 初验完成后1个月内提供 | 项目总结报告 |  | 01.Management/项目总结
| 结项 | 项目结项评审报告 | 项目结项材料 | 评审邮件抄送qa | 01.Management/立项结项
|  | 项目结项评审会后1周内提供 | 项目结项评审报告（内审） |  | 01.Management/立项结项
项目整个阶段 | 项目周报、半月报 | 每周/半月 | 项目周报、半月报 |  | 内部周报 01.Management/状态报告 给客户周报 02.Business/客户汇报
| 项目进度计划 | 周更新 | 项目进度计划 | 在周报中体现，但需单独拎出来 | 01.Management/项目计划
| 项目风险管理表 | 发生时更新 | 项目风险管理表 | 在周报中体现，但需单独拎出来 | 01.Management/风险与问题管理
| 项目问题日志 |  | 项目问题日志 | 在周报中体现，但需单独拎出来 | 01.Management/风险与问题管理
| 项目变更控制表 |  | 项目变更控制表 | 项目变更，需求变更，申请单，交pmo，发送邮件抄送qa | 01.Management/项目计划